## Лист1
Отчет фактического выполнения планов ремонтных работ ООО "ТЕПЛОСНАБ" за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения за 2012 года
№ п/п | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в том числе за счет:
тарифов на тепловую энергию
|  | итого, в т.ч.: |  | амортизация |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  | ремонт и техническое обслуживание
|  | план | факт* | план | факт* | план | факт* | план | факт*
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего за 1 квартал 2012 г., в т.ч. | 805.01 | 4: 1001.572; 9: 805.01; 10: 1001.572
1 | Свод начислений по заработной плате за 2012 год | 510 | 4: 508.69; 9: 510; 10: 508.69
2 | Отчисления (34,2 %) | 174.43 | 4: 156.33; 9: 174.43; 10: 156.33
3 | Проверка средств измерений
4 | ТО и ТР приборов учета |  | 4: 5; 10: 5
5 | Ремонт электродвигателей | 4.2 | 4: 6.57; 9: 4.2; 10: 6.57
6 | Услуги транспорта сторонних организаций | 40 | 4: 67.504; 9: 40; 10: 67.504
7 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 76.38 | 4: 76.378; 9: 76.38; 10: 76.378
8 | Договор на ремонт котла КВГ-6,3 в котельной №1 |  | 4: 14; 10: 14
9 | Расходы на содержание автотранспорта |  | 4: 30.84; 10: 30.84
Котельная №1
10 | Установка манометров 1 компл. | 0.7 | 4: 1.85; 9: 0.7; 10: 1.85
11 | Ремонт насосов -5 шт | 2 | 4: 1.2; 9: 2; 10: 1.2
12 | Установка аварийного освещения |  | 4: 8.6; 10: 8.6
13 | Установка ПУ ХВС |  | 4: 1.3; 10: 1.3
| ИТОГО по котельной № 1 |  | 4: 12.95; 10: 12.95
Котельная №4
14 | Ремонт насосов -4 шт |  | 4: 0.78; 10: 0.78
15 | Установка аварийного освещения |  | 4: 8.6; 10: 8.6
16 | Установка ПУ ХВС |  | 4: 2.2; 10: 2.2
| ИТОГО по котельной № 4 |  | 4: 11.58; 10: 11.58
Котельная №6
17 | Ремонт насосов -7 шт |  | 4: 0.8; 10: 0.8
18 | Ремонт котла № 2 |  | 4: 4; 10: 4
19 | Установка аварийного освещения |  | 4: 8.6; 10: 8.6
| ИТОГО по котельной № 6 |  | 4: 13.4; 10: 13.4
Котельная №8
20 | Установка насосов циркуляционных - 1 шт |  | 4: 0.66; 10: 0.66
21 | Установка аварийного освещения |  | 4: 8.6; 10: 8.6
| ИТОГО по котельной № 8 |  | 4: 9.26; 10: 9.26
Котельная №9
22 | Ремонт насосов -10 шт |  | 4: 5.16; 10: 5.16
23 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. |  | 4: 1.1; 10: 1.1
24 | Ревизия задвижек до 100 мм -3 ед. |  | 4: 4.6; 10: 4.6
25 | Установка аварийного освещения |  | 4: 8.6; 10: 8.6
26 | Установка ПУ ХВС |  | 4: 7.4; 10: 7.4
| ИТОГО по котельной № 9 |  | 4: 26.86; 10: 26.86
ЦТП -1
27 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -2 шт
28 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -6 шт
29 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт
30 | Ревизия задвижек до 50 мм - 4 ед. |  | 4: 3; 10: 3
31 | Ремонт насосов |  | 4: 7.288; 10: 7.288
| ИТОГО по ЦТП-1 |  | 4: 10.288; 10: 10.288
ЦТП -2
32 | Ремонт насосов - 1 шт |  | 4: 7.5; 10: 7.5
| ИТОГО по ЦТП-2 |  | 4: 7.5; 10: 7.5
Теплотрасса
33 | Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 4 вставки по 6 м |  | 4: 1.7; 10: 1.7
34 | Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-55 м |  | 4: 13.3; 10: 13.3
35 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 20 шт |  | 4: 11.7; 10: 11.7
| ИТОГО по теплотрассе |  | 4: 26.7; 10: 26.7
Котельная село Карамышево
36 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м - 60 м2 |  | 4: 1.182; 10: 1.182
| ИТОГО по котельной село Карамышево |  | 4: 1.182; 10: 1.182
Котельная д. Еметкино
37 | Установка насосов центробежных-1 шт |  | 4: 10.2; 10: 10.2
| ИТОГО по котельной д. Еметкино |  | 4: 10.2; 10: 10.2
Внутренние электрические сети
38 | Текущий ремонт |  | 4: 6.34; 10: 6.34
| Итого |  | 4: 6.34; 10: 6.34
| ИТОГО материалы на ТО и ТР |  | 4: 136.26; 10: 136.26
| Всего за 2 квартал 2012 г., в т.ч. | 1270.12 | 4: 1036.1; 9: 1270.12; 10: 1036.1
1 | Свод начислений по заработной плате за 2012 год | 510 | 4: 457.78; 9: 510; 10: 457.78
2 | Отчисления (34,2 %) | 174.43 | 4: 137.07; 9: 174.43; 10: 137.07
3 | ТО и ТР приборов учета | 12.8 | 4: 5; 9: 12.8; 10: 5
4 | Ремонт электродвигателей | 4.8 | 4: 4.65; 9: 4.8; 10: 4.65
5 | Услуги транспорта сторонних организаций | 11.7 | 4: 27.98; 9: 11.7; 10: 27.98
6 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 76.38 | 4: 76.38; 9: 76.38; 10: 76.38
7 | Расходы на содержание автотранспорта |  | 4: 27.64; 10: 27.64
8 | Установка приборов учета |  | 4: 47.85; 10: 47.85
9 | ГСМ |  | 4: 0.27; 10: 0.27
Котельная №1
10 | Ревизия задвижек до 50 мм - 15 ед. | 2.36 | 9: 2.36
11 | Ревизия задвижек до 100 мм - 20 ед. | 3.44 | 9: 3.44
12 | Ревизия задвижек до 150 мм - 10 ед | 1.76 | 9: 1.76
13 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 32 шт | 1.96 | 9: 1.96
14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт | 0.92 | 9: 0.92
15 | Смена кранов трехходовых - 30 шт | 0.04 | 9: 0.04
16 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 30 шт | 1.2 | 4: 1.85; 9: 1.2; 10: 1.85
17 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт | 0.36 | 9: 0.36
18 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 3 шт | 1.16 | 9: 1.16
19 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 5 шт |  | 4: 18.4; 10: 18.4
20 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 5 шт | 1.68 | 9: 1.68
21 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -5 шт | 8.56 | 9: 8.56
22 | Установка манометров 1 компл.
23 | Установка насосов циркуляционных - 2 шт | 11.25 | 9: 11.25
24 | Ремонт насосов -5 шт | 10.44 | 4: 0.2; 9: 10.44; 10: 0.2
25 | Установка аварийного освещения |  | 4: 5.2; 10: 5.2
26 | Текущий ремонт |  | 4: 1.85; 10: 1.85
| ИТОГО по котельной № 1 | 45.13 | 4: 27.5; 9: 45.13; 10: 27.5
Котельная №4
27 | Ревизия задвижек до 50 мм - 3 ед. | 0.48 | 9: 0.48
28 | Ревизия задвижек до 100 мм - 5 ед. | 0.84 | 9: 0.84
29 | Ревизия задвижек до 150 мм - 2 ед | 0.36 | 9: 0.36
30 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт | 0.36 | 9: 0.36
31 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 2 шт | 0.24 | 9: 0.24
32 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 2 шт | 0.8 | 9: 0.8
33 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 5 шт | 0.96 | 4: 0.4; 9: 0.96; 10: 0.4
34 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -5 шт | 4.84 | 9: 4.84
35 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 3 шт | 1 | bar: 9
36 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм - 3шт | 5.16 | 9: 5.16
37 | Ремонт насосов -4 шт | 8.36 | 4: 0.2; 9: 8.36; 10: 0.2
38 | Установка аварийного освещения |  | 4: 0.2; 10: 0.2
| ИТОГО по котельной № 4 | 23.4 | 4: 0.8; 9: 23.4; 10: 0.8
Котельная №6
39 | Ревизия задвижек до 50 мм - 3 ед. | 0.48 | 9: 0.48
40 | Ревизия задвижек до 100 мм -5 ед. | 0.84 | 9: 0.84
41 | Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 2 ед | 0.28 | 9: 0.28
42 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 22 шт | 2.76 | 9: 2.76
43 | Смена кранов трехходовых - 12 шт | 0.04 | 9: 0.04
44 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 12 шт | 0.48 | 9: 0.48
45 | Демонтаж и установка автоматического выключателя - 1 шт | 0.36 | 4: 1.9; 9: 0.36; 10: 1.9
46 | Смена магнитных пускателей - 20 шт | 0.56 | 9: 0.56
47 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -6шт | 0.68 | 9: 0.68
48 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 4 шт | 2.36 | 9: 2.36
49 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 11 шт | 2.12 | 9: 2.12
50 | Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -6 шт | 9.16 | 9: 9.16
51 | Ремонт насосов -7 шт | 14.64 | 4: 0.3; 9: 14.64; 10: 0.3
52 | Ремонт котла № 2 |  | 4: 39.4; 10: 39.4
53 | Установка аварийного освещения |  | 4: 1.5; 10: 1.5
| ИТОГО по котельной № 6 | 34.76 | 4: 43.1; 9: 34.76; 10: 43.1
Котельная №8
54 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -4 шт | 0.66 | 9: 0.66
55 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 4 шт | 2.34 | 9: 2.34
56 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 1 | bar: 9
57 | Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -4 шт | 8.2 | 9: 8.2
58 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. | 0.48 | 9: 0.48
59 | Ревизия задвижек до 100 мм - 2 ед. | 0.54 | 9: 0.54
60 | Установка аварийного освещения |  | 4: 0.2; 10: 0.2
| ИТОГО по котельной № 8 | 13.22 | 4: 0.2; 9: 13.22; 10: 0.2
Котельная №9
61 | Ремонт насосов -10 шт | 20.92 | 4: 5.56; 9: 20.92; 10: 5.56
62 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. | 0.32 | 9: 0.32
63 | Ревизия задвижек до 100 мм -3 ед. | 0.52 | 9: 0.52
64 | Ревизия задвижек до 150 мм - 4 ед | 0.72 | 9: 0.72
65 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 10 шт | 1.16 | 9: 1.16
66 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -10 шт | 3.92 | 9: 3.92
67 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 12 шт | 2.32 | 4: 18.58; 9: 2.32; 10: 18.58
68 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -12 шт | 11.6 | 9: 11.6
69 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 14 шт | 4.72 | 9: 4.72
70 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм - 14 шт | 24 | 9: 24
71 | Ревизия вентилей диаметр. до 25 мм - 1ед | 0.16 | 9: 0.16
72 | Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 1ед | 0.16 | 9: 0.16
73 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 20 шт | 0.56 | 9: 0.56
74 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм -42 шт | 5.28 | 9: 5.28
75 | Смена кранов трехходовых - 8 шт
76 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 30 шт | 0.32 | 9: 0.32
77 | Установка аварийного освещения |  | 4: 2.6; 10: 2.6
78 | Устройство ограждения хранения соли |  | 4: 2; 10: 2
| ИТОГО по котельной № 9 | 76.68 | 4: 28.74; 9: 76.68; 10: 28.74
Котельная БМК 5,0
79 | Ремонт насосов -2 шт | 4.2 | 4: 1.5; 9: 4.2; 10: 1.5
80 | Смена кранов 20 шт | 0.04 | 4: 0.59; 9: 0.04; 10: 0.59
81 | Краны дренажные диам. 20 мм - 12 шт | 0.44 | 4: 0.3; 9: 0.44; 10: 0.3
82 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 5 шт | 0.32 | 9: 0.32
83 | Ревизия кранов диам. до 50 мм -5 шт | 0.72 | 9: 0.72
84 | Текущий ремонт |  | 4: 0.2; 10: 0.2
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 5.72 | 4: 2.59; 9: 5.72; 10: 2.59
ЦТП -1
85 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -2 шт | 0.28 | 9: 0.28
86 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -6 шт | 0.88 | 9: 0.88
87 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт | 0.16 | 9: 0.16
88 | Ревизия задвижек до 50 мм - 4 ед. | 0.64 | 9: 0.64
89 | Ревизия задвижек до 100 мм -7 ед. | 1.2 | 9: 1.2
90 | Ревизия задвижек до 150 мм - 4 ед | 0.72 | 9: 0.72
91 | Установка насосов циркуляционных | 4.48 | 9: 4.48
92 | Ремонт насосов | 4.2 | 4: 0.29; 9: 4.2; 10: 0.29
93 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 10 м | 3.3 | 9: 3.3
94 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 10 м | 4.5 | 9: 4.5
95 | Ремонт кровли отдельными местами - 30 м2 | 0.92 | 9: 0.92
96 | Окраска масляными составами оборудования 35 м2
97 | Смена стекол в оконных переплетах- 2,5м2 | 0.6 | 9: 0.6
| ИТОГО по ЦТП-1 | 21.88 | 4: 0.29; 9: 21.88; 10: 0.29
ЦТП -2
98 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -1 шт | 0.16 | 9: 0.16
99 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -4 шт | 0.56 | 9: 0.56
100 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт | 0.16 | 9: 0.16
101 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. | 0.32 | 9: 0.32
102 | Ревизия задвижек до 100 мм -8 ед. | 1.36 | 9: 1.36
103 | Ревизия задвижек до 150 мм - 2 ед | 0.36 | 9: 0.36
104 | Ремонт насосов - 1 шт | 2.08 | 9: 2.08
105 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32 мм - 5 м | 0.48 | 9: 0.48
106 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 5 м | 0.68 | 9: 0.68
107 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 5 м | 0.92 | 9: 0.92
108 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100 мм - 3 м | 0.72 | 9: 0.72
109 | Ремонт кровли отдельными местами - 30 м2 | 0.92 | 9: 0.92
110 | Окраска масляными составами оборудования 35 м2 | 0.12 | 9: 0.12
111 | Смена стекол в оконных переплетах 2,5 м2 | 0.24 | 9: 0.24
| ИТОГО по ЦТП-2 | 9.08 | 4: 0; 9: 9.08; 10: 0
ЦТП -3
112 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 0.5 | 9: 0.5
113 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -2 шт | 4.8 | 9: 4.8
114 | Смена стекол в оконных переплетах 2,5 м2 | 0.6 | 9: 0.6
| ИТОГО по ЦТП-3 | 5.9 | 9: 5.9
Теплотрасса
115 | Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 4 вставки по 6 м | 8 | 4: 5.3; 9: 8; 10: 5.3
116 | Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-55 м | 6.28 | 4: 1.38; 9: 6.28; 10: 1.38
117 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 18 шт | 1.56 | 4: 1.2; 9: 1.56; 10: 1.2
118 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -18 шт | 7.04 | 9: 7.04
119 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 20 шт | 3.84 | 4: 6.9; 9: 3.84; 10: 6.9
120 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -20 шт | 15.76 | 4: 6.4; 9: 15.76; 10: 6.4
121 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до125мм - 2 шт | 0.6 | 9: 0.6
122 | Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -2 шт | 3.24 | 9: 3.24
123 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150мм - 8 шт | 2.72 | 4: 6; 9: 2.72; 10: 6
124 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -8 шт | 13.72 | 4: 57.72; 9: 13.72; 10: 57.72
125 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых соединений диам.до 80 мм-24 шт | 2.76 | 9: 2.76
126 | Смена шпровых клапанов - 24 шт | 0.04 | 9: 0.04
127 | Краны шаровые диам. 32 мм -4 шт | 2.28 | 9: 2.28
128 | Краны шаровые диам. 40 мм -4 шт | 2.64 | 4: 4.24; 9: 2.64; 10: 4.24
129 | Краны шаровые диам. 50 мм -10 шт | 7.24 | 4: 12.37; 9: 7.24; 10: 12.37
130 | Краны шаровые диам. 80 мм -6 шт | 9.32 | 4: 27.5; 9: 9.32; 10: 27.5
131 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты 20 м3 | 70.04 | 9: 70.04
132 | Установка металлическихз опорных колец 20 м3 | 0.68 | 9: 0.68
133 | Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами 400 м2 | 17.48 | 9: 17.48
134 | Замена люков колодцев и камер 8 шт | 12.24 | 9: 12.24
135 | Гтдравлическое испытание трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диам.до 200 мм | 11.28 | 9: 11.28
| ИТОГО по теплотрассе | 198.76 | 4: 129.01; 9: 198.76; 10: 129.01
Котельная село Карамышево
136 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 5 шт | 0.56 | 9: 0.56
137 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -5 шт | 1.96 | 9: 1.96
138 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 4 шт | 0.76 | 9: 0.76
139 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -4 шт | 3.16 | 9: 3.16
140 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 2 шт | 0.68 | 9: 0.68
141 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -2 шт | 4.44 | 9: 4.44
142 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 5 шт | 0.16 | 9: 0.16
143 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м - 60 м2 | 24.4 | 9: 24.4
144 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям 70 м | 0.36 | 9: 0.36
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 36.48 | 4: 0; 9: 36.48; 10: 0
Котельная д. Еметкино
145 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт | 0.6 | 9: 0.6
146 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -1 шт | 2 | 4: 1.32; 9: 2; 10: 1.32
147 | Текущий ремонт |  | 4: 1.2; 10: 1.2
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 2.6 | 4: 2.52; 9: 2.6; 10: 2.52
Котельная д.Андреево Базары
148 | Установка насосов центробежных-1 шт | 5.2 | 9: 5.2
149 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм -4 шт | 0.3 | 9: 0.3
150 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт | 0.9 | 9: 0.9
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 6.4 | 9: 6.4
Внутренние электрические сети
151 | Текущий ремонт |  | 4: 16.73; 10: 16.73
| Итого |  | 4: 16.73; 10: 16.73
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 480.01 | 4: 251.48; 9: 480.01; 10: 251.48
| Всего за 3 квартал 2012 г., в т.ч. | 1542.52 | 4: 1525.16; 9: 1542.52; 10: 1525.16
1 | Свод начислений по заработной плате за 2012 год | 562.7 | 4: 536.02; 9: 562.7; 10: 536.02
2 | Отчисления (34,2 %) | 192.45 | 4: 161.88; 9: 192.45; 10: 161.88
3 | Проверка средств измерений | 15 | 4: 11.2; 9: 15; 10: 11.2
4 | ТО и ТР приборов учета | 13 | 4: 5; 9: 13; 10: 5
5 | Ремонт электродвигателей | 4.7 | 4: 3.84; 9: 4.7; 10: 3.84
6 | Услуги транспорта сторонних организаций |  | 4: 71.07; 10: 71.07
7 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 76.38 | 4: 76.38; 9: 76.38; 10: 76.38
8 | Договор на ремонт котла Е-1-Т в котельной №6 |  | 4: 23.68; 10: 23.68
9 | Расходы на содержание автотранспорта |  | 4: 141.24; 10: 141.24
10 | Установка приборов учета |  | 4: 12.77; 10: 12.77
Котельная №1
11 | Ревизия задвижек до 50 мм - 15 ед. | 3.54 | 9: 3.54
12 | Ревизия задвижек до 100 мм - 20 ед. | 5.16 | 4: 2.07; 9: 5.16; 10: 2.07
13 | Ревизия задвижек до 150 мм - 10 ед | 2.64 | 9: 2.64
14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 32 шт | 2.94 | 4: 0.35; 9: 2.94; 10: 0.35
15 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт | 1.38 | 4: 2.12; 9: 1.38; 10: 2.12
16 | Смена кранов трехходовых - 30 шт | 0.06 | 9: 0.06
17 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 30 шт | 1.8 | 9: 1.8
18 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт | 0.54 | 9: 0.54
19 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 3 шт | 1.74 | 9: 1.74
20 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 5 шт | 2.4 | 9: 2.4
21 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -5 шт | 12.1 | 4: 12.81; 9: 12.1; 10: 12.81
22 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 5 шт | 2.52 | 9: 2.52
23 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -5 шт | 12.84 | 9: 12.84
24 | Установка манометров 1 компл. | 0.7 | 9: 0.7
25 | Установка насосов циркуляционных - 2 шт | 11.25 | 9: 11.25
26 | Ремонт насосов -5 шт | 15.66 | 9: 15.66
27 | Текущий ремонт |  | 4: 4.39; 10: 4.39
28 | Ремонт кровли отдельными местами |  | 4: 20.82; 10: 20.82
| ИТОГО по котельной № 1 | 77.27 | 4: 42.56; 9: 77.27; 10: 42.56
Котельная №4
29 | Ревизия задвижек до 50 мм - 3 ед. | 0.72 | 9: 0.72
30 | Ревизия задвижек до 100 мм - 5 ед. | 1.26 | 9: 1.26
31 | Ревизия задвижек до 150 мм - 2 ед | 0.54 | 9: 0.54
32 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт | 0.54 | 9: 0.54
33 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 2 шт | 0.36 | 9: 0.36
34 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 2 шт | 1.2 | 9: 1.2
35 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 5 шт | 1.44 | 9: 1.44
36 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -5 шт | 7.26 | 9: 7.26
37 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 3 шт | 1.5 | 9: 1.5
38 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм - 3шт | 7.74 | 9: 7.74
39 | Ремонт насосов -4 шт | 12.54 | 9: 12.54
40 | Установка ПУ ХВС
| ИТОГО по котельной № 4 | 35.1 | 4: 0; 9: 35.1; 10: 0
Котельная №6
41 | Ревизия задвижек до 50 мм - 3 ед. | 0.72 | 9: 0.72
42 | Ревизия задвижек до 100 мм -5 ед. | 1.26 | 4: 2; 9: 1.26; 10: 2
43 | Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 2 ед | 0.42 | 9: 0.42
44 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 22 шт | 4.14 | 9: 4.14
45 | Смена кранов трехходовых - 12 шт | 0.06 | 9: 0.06
46 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 12 шт | 0.72 | 9: 0.72
47 | Демонтаж и установка автоматического выключателя - 1 шт | 0.54 | 9: 0.54
48 | Смена магнитных пускателей - 20 шт | 0.84 | 9: 0.84
49 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -6шт | 1.02 | 9: 1.02
50 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 4 шт | 3.54 | 9: 3.54
51 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 11 шт | 3.18 | 9: 3.18
52 | Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -6 шт | 13.74 | 4: 12.2; 9: 13.74; 10: 12.2
53 | Ремонт насосов -7 шт | 21.96 | 9: 21.96
54 | Ремонт котла № 2
55 | Установка насоса |  | 4: 48.41; 10: 48.41
56 | Установка аварийного освещения
| ИТОГО по котельной № 6 | 52.14 | 4: 62.61; 9: 52.14; 10: 62.61
Котельная №8
57 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -4 шт | 0.44 | 9: 0.44
58 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 4 шт | 1.56 | 9: 1.56
59 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. | 0.32 | 9: 0.32
60 | Ревизия задвижек до 100 мм - 2 ед. | 0.36 | 9: 0.36
61 | Установка насосов циркуляционных - 1 шт | 11.2 | 4: 9.48; 9: 11.2; 10: 9.48
62 | Установка аварийного освещения
| ИТОГО по котельной № 8 | 13.88 | 4: 9.48; 9: 13.88; 10: 9.48
Котельная №9
63 | Ремонт насосов -10 шт | 31.38 | 9: 31.38
64 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. | 0.48 | 4: 0.7; 9: 0.48; 10: 0.7
65 | Ревизия задвижек до 100 мм -3 ед. | 0.78 | 4: 1.3; 9: 0.78; 10: 1.3
66 | Ревизия задвижек до 150 мм - 4 ед | 1.08 | 9: 1.08
67 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 10 шт | 1.74 | 9: 1.74
68 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -10 шт | 5.88 | 9: 5.88
69 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 12 шт | 3.48 | 9: 3.48
70 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -12 шт | 17.4 | 4: 22.03; 9: 17.4; 10: 22.03
71 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 14 шт | 7.08 | 9: 7.08
72 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм - 14 шт | 36 | 9: 36
73 | Ревизия вентилей диаметр. до 25 мм - 1ед | 0.24 | 9: 0.24
74 | Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 1ед | 0.24 | 9: 0.24
75 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 20 шт | 0.84 | 4: 0.2; 9: 0.84; 10: 0.2
76 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм -42 шт | 7.92 | 9: 7.92
77 | Смена кранов трехходовых - 8 шт
78 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 30 шт | 0.48 | 9: 0.48
79 | Ремонт кровли |  | 4: 20.82; 10: 20.82
80 | Текущий ремонт |  | 4: 3.86; 10: 3.86
| ИТОГО по котельной № 9 | 115.02 | 4: 48.91; 9: 115.02; 10: 48.91
Котельная БМК 5,0
81 | Ремонт насосов -2 шт | 6.3 | 4: 4.64; 9: 6.3; 10: 4.64
82 | Смена кранов 20 шт | 0.06 | 9: 0.06
83 | Краны дренажные диам. 20 мм - 12 шт | 0.66 | 9: 0.66
84 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 5 шт | 0.48 | 9: 0.48
85 | Ревизия кранов диам. до 50 мм -5 шт | 1.08 | 9: 1.08
86 | Текущий ремонт |  | 4: 7.81; 10: 7.81
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 8.58 | 4: 12.45; 9: 8.58; 10: 12.45
ЦТП -1
87 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -2 шт | 0.42 | 9: 0.42
88 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -6 шт | 1.32 | 4: 4.47; 9: 1.32; 10: 4.47
89 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт | 0.24 | 9: 0.24
90 | Ревизия задвижек до 50 мм - 4 ед. | 0.96 | 9: 0.96
91 | Ревизия задвижек до 100 мм -7 ед. | 1.8 | 9: 1.8
92 | Ревизия задвижек до 150 мм - 4 ед | 1.08 | 9: 1.08
93 | Установка насосов циркуляционных | 6.72 | 9: 6.72
94 | Ремонт насосов | 6.3 | 9: 6.3
95 | Ремонт кровли отдельными местами - 30 м2 | 1.38 | 9: 1.38
96 | Окраска масляными составами оборудования 35 м2 | 0.4 | 9: 0.4
97 | Смена стекол в оконных переплетах- 2,5м2
| ИТОГО по ЦТП-1 | 20.62 | 4: 4.47; 9: 20.62; 10: 4.47
ЦТП -2
98 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -1 шт | 0.24 | 4: 0.3; 9: 0.24; 10: 0.3
99 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -4 шт | 0.84 | 4: 1.4; 9: 0.84; 10: 1.4
100 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт | 0.24 | 9: 0.24
101 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед. | 0.48 | 9: 0.48
102 | Ревизия задвижек до 100 мм -8 ед. | 2.04 | 4: 0.84; 9: 2.04; 10: 0.84
103 | Ревизия задвижек до 150 мм - 2 ед | 0.54 | 9: 0.54
104 | Ремонт насосов - 1 шт | 3.12 | 4: 1.8; 9: 3.12; 10: 1.8
105 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32 мм - 5 м | 0.72 | 9: 0.72
106 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 5 м | 1.02 | 9: 1.02
107 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 5 м | 1.38 | 9: 1.38
108 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100 мм - 3 м | 1.08 | 9: 1.08
109 | Ремонт кровли отдельными местами - 30 м2 | 1.38 | 9: 1.38
110 | Окраска масляными составами оборудования 35 м2 | 0.18 | 9: 0.18
111 | Смена стекол в оконных переплетах 2,5 м2 | 0.36 | 9: 0.36
112 | Установка насоса |  | 4: 39.44; 10: 39.44
| ИТОГО по ЦТП-2 | 13.62 | 4: 43.78; 9: 13.62; 10: 43.78
ЦТП -3
113 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 0.5 | 9: 0.5
114 | Окраска масляными составами оборудования 23 м2 | 0.2 | 9: 0.2
| ИТОГО по ЦТП-3 | 0.7 | 4: 0; 9: 0.7; 10: 0
Теплотрасса
115 | Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 4 вставки по 6 м | 12 | 4: 12.96; 9: 12; 10: 12.96
116 | Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-55 м | 9.42 | 4: 66.64; 9: 9.42; 10: 66.64
117 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 18 шт | 2.34 | 4: 0.87; 9: 2.34; 10: 0.87
118 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -18 шт | 10.56 | 4: 8.53; 9: 10.56; 10: 8.53
119 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 20 шт | 5.76 | 4: 8.35; 9: 5.76; 10: 8.35
120 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -20 шт | 23.64 | 4: 12.12; 9: 23.64; 10: 12.12
121 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до125мм - 2 шт | 0.9 | 9: 0.9
122 | Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -2 шт | 4.86 | 9: 4.86
123 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150мм - 8 шт | 4.08 | 9: 4.08
124 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -8 шт | 20.58 | 9: 20.58
125 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых соединений диам.до 80 мм-24 шт | 4.14 | 9: 4.14
126 | Смена шпровых клапанов - 24 шт | 0.06 | 9: 0.06
127 | Краны шаровые диам. 32 мм -4 шт | 3.42 | 4: 5.58; 9: 3.42; 10: 5.58
128 | Краны шаровые диам. 40 мм -4 шт | 3.96 | 9: 3.96
129 | Краны шаровые диам. 50 мм -10 шт | 10.86 | 9: 10.86
130 | Краны шаровые диам. 80 мм -6 шт | 13.98 | 4: 7.77; 9: 13.98; 10: 7.77
131 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты 20 м3 | 105.06 | 9: 105.06
132 | Установка металлическихз опорных колец 20 м3 | 1.02 | 9: 1.02
133 | Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами 400 м2 | 26.22 | 4: 2.74; 9: 26.22; 10: 2.74
134 | Замена люков колодцев и камер 8 шт | 18.36 | 4: 3.47; 9: 18.36; 10: 3.47
135 | Гтдравлическое испытание трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диам.до 200 мм | 16.92 | 9: 16.92
| ИТОГО по теплотрассе | 298.14 | 4: 129.03; 9: 298.14; 10: 129.03
Котельная село Карамышево
136 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 5 шт | 0.84 | 9: 0.84
137 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -5 шт | 2.94 | 9: 2.94
138 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 4 шт | 1.14 | 9: 1.14
139 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -4 шт | 4.74 | 9: 4.74
140 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 2 шт | 1.02 | 9: 1.02
141 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -2 шт | 6.66 | 9: 6.66
142 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 5 шт | 0.24 | 9: 0.24
143 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 4 шт | 0.6 | 9: 0.6
144 | Установка насосов -1 шт | 5.2 | 9: 5.2
145 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м - 60 м2
146 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям 70 м | 0.54 | 9: 0.54
147 | Ремонт кровли |  | 4: 13.76; 10: 13.76
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 23.92 | 4: 13.76; 9: 23.92; 10: 13.76
Котельная д. Еметкино
148 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт |  | 4: 1.15; 10: 1.15
149 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -1 шт |  | 4: 3.6; 10: 3.6
150 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм -1 шт | 0.5 | 9: 0.5
151 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -1 шт | 2.4 | 9: 2.4
152 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 3 шт | 0.2 | 9: 0.2
153 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.6 | 9: 0.6
154 | Установка насосов центробежных-1 шт | 5.2 | 9: 5.2
155 | Текущий ремонт |  | 4: 4.46; 10: 4.46
156 | Блок контроля пламени |  | 4: 4; 10: 4
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 8.9 | 4: 13.21; 9: 8.9; 10: 13.21
Котельная д.Андреево Базары
157 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт | 0.9 | 4: 0.17; 9: 0.9; 10: 0.17
158 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -3 шт | 2.9 | 4: 4.38; 9: 2.9; 10: 4.38
159 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 125 мм - 2 шт | 1.5 | 4: 3.87; 9: 1.5; 10: 3.87
160 | Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -2 шт | 5.1 | 4: 2.56; 9: 5.1; 10: 2.56
161 | Установка насосов центробежных-1 шт |  | 4: 22.42; 10: 22.42
162 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм -4 шт |  | 4: 0.19; 10: 0.19
163 | Текущий ремонт |  | 4: 13.54; 10: 13.54
164 | Ремонт котла |  | 4: 11.28; 10: 11.28
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 10.4 | 4: 58.41; 9: 10.4; 10: 58.41
Внутренние электрические сети и газовый участок
165 | Текущий ремонт |  | 4: 43.41; 10: 43.41
| Итого |  | 4: 43.41; 10: 43.41
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 678.29 | 4: 482.08; 9: 678.29; 10: 482.08
| Всего за 9 месяцев 2012 года. | 3617.65 | 4: 3562.832; 9: 3617.65; 10: 3562.832
| Всего за 4 квартал 2012 г., в т.ч. | 875.5397 | 4: 1359.2375; 9: 875.5397; 10: 1359.2375
1 | Свод начислений по заработной плате за 2012 год | 579.37 | 4: 687.74; 9: 579.37; 10: 687.74
2 | Отчисления (30,2 %) | 174.9697 | 4: 207.6975; 9: 174.9697; 10: 207.6975
3 | Проверка средств измерений
4 | ТО и ТР приборов учета |  | 4: 139; 10: 139
5 | Ремонт электродвигателей | 4 | 4: 3.5; 9: 4; 10: 3.5
6 | Услуги транспорта сторонних организаций | 40 | 4: 73.3; 9: 40; 10: 73.3
7 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 76.36 | 4: 76.4; 9: 76.36; 10: 76.4
8 | Расходы на содержание автотранспорта |  | 4: 22.4; 10: 22.4
Котельная №1
10 | Ревизия задвижек до 50 мм - 15 ед.
11 | Ревизия задвижек до 100 мм - 20 ед.
12 | Ревизия задвижек до 150 мм - 10 ед
13 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 32 шт |  | 4: 0.1; 10: 0.1
14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 8 шт
15 | Смена кранов трехходовых - 30 шт
16 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 30 шт
17 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт
18 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 3 шт
19 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 5 шт
20 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -5 шт
21 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 5 шт
22 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -5 шт
23 | Установка манометров 1 компл.
24 | Установка насосов циркуляционных - 2 шт
25 | Ремонт насосов -5 шт |  | 4: 27.5; 10: 27.5
26 | Установка аварийного освещения
27 | Установка ПУ ХВС
28 | Текущий ремонт
29 | Ремонт кровли отдельными местами |  | 4: 2.5; 10: 2.5
| ИТОГО по котельной № 1 |  | 4: 30.1; 10: 30.1
Котельная №4
30 | Ревизия задвижек до 50 мм - 3 ед.
31 | Ревизия задвижек до 100 мм - 5 ед.
32 | Ревизия задвижек до 150 мм - 2 ед
33 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт
34 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 2 шт
35 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 2 шт
36 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 5 шт
37 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -5 шт
38 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 3 шт
39 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм - 3шт
40 | Ремонт насосов -4 шт |  | 4: 0.6; 10: 0.6
41 | Установка аварийного освещения
42 | Установка ПУ ХВС |  | 4: 5.5; 10: 5.5
| ИТОГО по котельной № 4 |  | 4: 6.1; 10: 6.1
Котельная №6
43 | Ревизия задвижек до 50 мм - 3 ед. |  | 4: 0.6; 10: 0.6
44 | Ревизия задвижек до 100 мм -5 ед. |  | 4: 3.3; 10: 3.3
45 | Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 2 ед
46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 22 шт
47 | Смена кранов трехходовых - 12 шт
48 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 12 шт
49 | Демонтаж и установка автоматического выключателя - 1 шт
50 | Смена магнитных пускателей - 20 шт
51 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -6шт
52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 4 шт | bar: 4; 10
53 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 11 шт
54 | Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -6 шт
55 | Ремонт насосов -7 шт
56 | Ремонт котла № 2
57 | Установка ПУ ХВС |  | 4: 3.3; 10: 3.3
58 | Установка аварийного освещения
| ИТОГО по котельной № 6 |  | 4: 8.2; 10: 8.2
Котельная №8
59 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -4 шт
60 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 4 шт
61 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт
62 | Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -4 шт
63 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед.
64 | Ревизия задвижек до 100 мм - 2 ед.
65 | Установка насосов циркуляционных - 1 шт
66 | Установка аварийного освещения
| ИТОГО по котельной № 8 |  | 4: 0; 10: 0
Котельная №9
67 | Ремонт насосов -10 шт |  | 4: 1.4; 10: 1.4
68 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед.
69 | Ревизия задвижек до 100 мм -3 ед.
70 | Ревизия задвижек до 150 мм - 4 ед
71 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 10 шт
72 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -10 шт
73 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 12 шт
74 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -12 шт
75 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 14 шт
76 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм - 14 шт
77 | Ревизия вентилей диаметр. до 25 мм - 1ед
78 | Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 1ед
79 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 20 шт
80 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм -42 шт
81 | Смена кранов трехходовых - 8 шт
82 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 30 шт
83 | Установка аварийного освещения
84 | Установка ПУ ХВС |  | 4: 2.8; 10: 2.8
85 | Устройство ограждения хранения соли
86 | Ремонт кровли
87 | Ремонт входной двери |  | 4: 11.9; 10: 11.9
| ИТОГО по котельной № 9 | 0 | 4: 16.1; 9: 0; 10: 16.1
Котельная БМК 5,0
88 | Ремонт насосов -2 шт |  | 4: 2.4; 10: 2.4
89 | Смена кранов 20 шт
90 | Краны дренажные диам. 20 мм - 12 шт
91 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 5 шт
92 | Ревизия кранов диам. до 50 мм -5 шт
93 | Текущий ремонт здания котельной |  | 4: 10; 10: 10
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 0 | 4: 12.4; 9: 0; 10: 12.4
ЦТП -1
94 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -2 шт
95 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -6 шт
96 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт
97 | Ревизия задвижек до 50 мм - 4 ед.
98 | Ревизия задвижек до 100 мм -7 ед.
99 | Ревизия задвижек до 150 мм - 4 ед
100 | Установка насосов циркуляционных |  | 4: 0.2; 10: 0.2
101 | Ремонт насосов |  | 4: 1.1; 10: 1.1
102 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 10 м
103 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 10 м
104 | Ремонт кровли отдельными местами - 30 м2
105 | Окраска масляными составами оборудования 35 м2
106 | Смена стекол в оконных переплетах- 2,5м2 | 0.54 | 9: 0.54
| ИТОГО по ЦТП-1 | 0.54 | 4: 1.3; 9: 0.54; 10: 1.3
ЦТП -2
107 | Ревизия вентилей диам..до 25 мм -1 шт
108 | Ревизия вентилей диам..до 50 мм -4 шт
109 | Ревизия вентилей диам..до 100 мм -1 шт
110 | Ревизия задвижек до 50 мм - 2 ед.
111 | Ревизия задвижек до 100 мм -8 ед. |  | 4: 6.3; 10: 6.3
112 | Ревизия задвижек до 150 мм - 2 ед
113 | Ремонт насосов - 1 шт
114 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32 мм - 5 м
115 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 5 м
116 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 5 м
117 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100 мм - 3 м
118 | Ремонт кровли отдельными местами - 30 м2
119 | Окраска масляными составами оборудования 35 м2
120 | Смена стекол в оконных переплетах 2,5 м2
121 | Установка насоса
| ИТОГО по ЦТП-2 | 0 | 4: 6.3; 9: 0; 10: 6.3
ЦТП -3
122 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт
123 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -2 шт
124 | Окраска масляными составами оборудования 23 м2
125 | Смена стекол в оконных переплетах 2,5 м2
| ИТОГО по ЦТП-3 | 0 | 4: 0; 9: 0; 10: 0
Теплотрасса
126 | Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 4 вставки по 6 м
127 | Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-55 м |  | 4: 22.7; 10: 22.7
128 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 18 шт
129 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -18 шт
130 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 20 шт
131 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -20 шт |  | 4: 4.9; 10: 4.9
132 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до125мм - 2 шт
133 | Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -2 шт |  | 4: 6.9; 10: 6.9
134 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150мм - 8 шт | 0.3 | 9: 0.3
135 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -8 шт
136 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых соединений диам.до 80 мм-24 шт
137 | Смена шпровых клапанов - 24 шт
138 | Краны шаровые диам. 32 мм -4 шт
139 | Краны шаровые диам. 40 мм -4 шт
140 | Краны шаровые диам. 50 мм -10 шт
141 | Краны шаровые диам. 80 мм -6 шт
142 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты 20 м3
143 | Установка металлическихз опорных колец 20 м3
144 | Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами 400 м2
145 | Замена люков колодцев и камер 8 шт
146 | Гтдравлическое испытание трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диам.до 200 мм
| ИТОГО по теплотрассе | 0.3 | 4: 34.5; 9: 0.3; 10: 34.5
Котельная село Карамышево
147 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 5 шт
148 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -5 шт
149 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 4 шт
150 | Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -4 шт
151 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 2 шт
152 | Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -2 шт
153 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 5 шт
154 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 4 шт
155 | Установка насосов -1 шт
156 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м - 60 м2
157 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям 70 м
158 | Ремонт кровли
| ИТОГО по котельной село Карамышево |  | 4: 0; 10: 0
Котельная д. Еметкино
159 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт
160 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -1 шт
161 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм -1 шт
162 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -1 шт
163 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 3 шт
164 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт
165 | Установка насосов центробежных-1 шт
166 | Текущий ремонт
167 | Ремонт насосов |  | 4: 14.1; 10: 14.1
168 | Блок контроля пламени
| ИТОГО по котельной д. Еметкино |  | 4: 14.1; 10: 14.1
Котельная д.Андреево Базары
169 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт
170 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -3 шт
171 | Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 125 мм - 2 шт
172 | Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -2 шт
173 | Установка насосов центробежных-1 шт
174 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм -4 шт
175 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт
176 | Текущий ремонт
177 | Ремонт котла
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары |  | 4: 0; 10: 0
Внутренние электрические сети и газовый участок
178 | Текущий ремонт |  | 4: 20.1; 10: 20.1
| Итого |  | 4: 20.1; 10: 20.1
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 0.84 | 4: 149.2; 9: 0.84; 10: 149.2
| ВСЕГО за 2012 год | 4493.1897 | 4: 4922.0695; 9: 4493.1897; 10: 4922.0695
| Заместитель директора по эк.и фин.вопросам | Гришина В.С.
| Главный бухгалтер | Трифонова Д.Р.