## ТЕПЛОСНАБ
План ремонтных работ ООО "ТЕПЛОСНАБ" за счет регулируемых тарифов в сфере теплооснабжения, на 2016 год
№№ п/п | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в т.ч. за счет
тарифов на тепловую энергию
ремонт и техническое обслуживание
|  | год | год | в том числе по кварталам
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| Всего, в том числе |  | 5193.0454 | 1173.5538 | 1320.6638 | 1421.87 | 1276.97
1 | Зарплата ремонтного персонала | 2145.47 | 2575.68 | 643.92 | 643.92 | 643.92 | 643.92
2 | Отчисления (30,2 %) | 733.7507 | 777.8554 | 194.4638 | 194.4638 | 194.47 | 194.47
3 | Расходы на содержание транспорта |  | 150 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
4 | Услуги сторонних организаций | 91.71 | 170.91 | 42.72 | 42.73 | 42.73 | 42.73
5 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 305.51 | 413.4 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35
6 | Арендная плата |  | 292 | 73 | 73 | 73 | 73
Котельная №1
7 | Ревизия задвижек диам.: до 150 мм | 5863.95 | 0.5 |  | 0.5
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм, 6 шт. | 8573.8 | 1.1 |  |  | 1.1
9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм, 8 шт. | 4430.9 | 2.7 |  | 2.7
10 | Смена: кранов трехходовых, 2 шт., Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | 4862.47 | 0.2 | 0.2
11 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм, 5 штУстановка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм,2 шт | 2301.38 | 0.7 |  |  |  | 0.7
12 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт, | 2971.2 | 1.7 |  | 1.7
13 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт. | 861.42 | 1.2 |  |  | 1.2
14 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 2930.7 | 3.7 |  | 3.7
15 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 1 шт. | 2410.45 | 1.1 |  |  |  | 1.1
16 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт. | 12084.35 | 3.7 | 3.7
17 | Установка манометров - 1 комп. | 4261.95 | 0.7 |  | 0.7
18 | Ремонт насосов - 4 насоса | 21437.25 | 56.1 |  |  | 56.1
19 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 678.26 | 4.5 | 4.5
20 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м | 22492.4 | 13.5 |  |  | 13.5
| ИТОГО по котельной № 1 | 96160.48 | 91.4 | 8.4 | 9.3 | 71.9 | 1.8
Котельная №4
21 | Ревизия задвижек диам.до150мм - 1 шт. | 1172.79 | 0.5 | 0.5
22 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт | 2143.45 | 0.7 |  | 0.7
23 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт | 941.25 | 0.6 |  |  | 0.6
24 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 574.28 | 1.9 |  |  |  | 1.9
25 | Ремонт насосов | 1953.8 | 28.1 |  | 28.1
26 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм -10 м | 2410.45 | 3.8 |  |  | 3.8
| ИТОГО по котельной № 4 | 9196.02 | 35.6 | 0.5 | 28.8 | 4.4 | 1.9
Котельная №6
27 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм- 6 шт. | 1172.79 | 2 | 2
28 | Смена: кранов трехходовыхКраны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт., | 2143.45 | 0.2 |  | 0.2
29 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм -4 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 2 шт. | 738.02 | 0.7 |  |  | 0.7
30 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт, | 81.88 | 1.7 |  |  |  | 1.7
31 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 1188.48 | 1.2 |  |  | 1.2
32 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 875.67 | 3.7 |  | 3.7
33 | Ремонт насосов - 1 насос | 1393.92 | 14 |  |  |  | 14
34 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 16 м | 1722.84 | 6 |  |  | 6
35 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м | 5861.4 | 13.5 |  | 13.5
| ИТОГО по котельной № 6 | 15178.45 | 43 | 2 | 17.4 | 7.9 | 15.7
Котельная №8
36 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм - 1 задвижка, Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм -1 шт. | 1148.56 | 0.4 |  | 0.4
37 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, | 3907.6 | 0.8 |  |  | 0.8
38 | Ремонт насосов - 1 насос | 964.18 | 28.3 |  |  |  | 28.3
39 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 8 м | 8197.16 | 3 | 3
| ИТОГО по котельной № 8 | 14217.5 | 32.5 | 3 | 0.4 | 0.8 | 28.3
Котельная №9
40 | Ремонт насосов - 2 насоса | 52313 | 28.1 | 28.1
41 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 задвижка, Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 3 шт. | 781.86 | 1.1 |  |  | 1.1
42 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 3 шт. | 1286.07 | 2.5 |  | 2.5
43 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 1772.36 | 0.6 |  |  |  | 0.6
44 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 2871.4 | 1.9 | 1.9
45 | Ревизия вентилей диам. до 50 мм - 1 шт. | 9769 | 0.4 |  |  | 0.4
46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -10 шт. | 5785.08 | 0.8 |  |  | 0.8
47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 6 шт. | 29002.44 | 2 |  |  | 2
48 | Смена: кранов трехходовых 2 шт.,Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт. | 11798.92 | 0.2 |  | 0.2
49 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 24 м | 60024.3 | 9 |  |  | 9
50 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм 12 м | 355.93 | 8.1 |  |  |  | 8.1
| ИТОГО по котельной № 9 | 175760.36 | 54.7 | 30 | 2.7 | 13.3 | 8.7
Котельная БМК 5,0
51 | Ремонт насосов - 2 насоса | 10462.6 | 28.1 |  | 28.1
52 | Смена: кранов - 6 шт. | 73.41 | 0.1 | 0.1
53 | Краны дренажные диам.20мм - 2 шт. | 1139.64 | 0.2 |  |  | 0.2
54 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт. |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
55 | Ревизия кранов диам.до 50 мм - 4 шт. |  | 1.6 |  |  | 1.6
56 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 25 м |  | 9.4 |  | 9.4
57 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 10 м |  | 6.7 |  |  | 6.7
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 11675.65 | 46.3 | 0.1 | 37.5 | 8.5 | 0.2
ЦТП -1
58 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм, 2 шт. | 711.86 | 1 |  | 1
59 | Установка насосов циркуляционных - 1 насос | 2161.44 | 28.3 |  |  |  | 28.3
60 | Ремонт насосов - 1 насос | 389.95 | 14 | 14
61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 24 м | 1563.72 | 9 |  | 9
62 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 18 м | 3000.83 | 9.2 |  |  | 9.2
63 | Окраска масляными составами оборудования - 37 м2 | 1772.36 | 0.5 |  |  |  | 0.5
64 | Смена стекол в оконных переплетах - 2 м2 | 11246.2 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| ИТОГО по ЦТП-1 | 20846.36 | 62.6 | 14 | 10 | 9.2 | 29.4
ЦТП -2
65 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм - 2 шт. | 355.93 | 1 | 1
66 | Ремонт насосов - 1 насос | 1440.96 | 28.1 |  | 28.1
67 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм - 12 м | 389.95 | 3.2 |  |  | 3.2
68 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 10 м | 781.86 | 3.8 |  |  |  | 3.8
69 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 12 м | 3429.52 | 6.1 |  | 6.1
70 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм - 6 м | 886.18 | 4 | 4
71 | Окраска масляными составами оборудования - 36 м2 | 5231.3 | 0.5 |  |  | 0.5
72 | Смена стекол в оконных переплетах - 4 м2 | 1173.04 | 1.2 |  |  | 1.2
| ИТОГО по ЦТП-2 | 13688.74 | 47.9 | 5 | 34.2 | 4.9 | 3.8
ЦТП -3
73 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт. |  | 1.2 |  | 1.2
74 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. |  | 3.7 |  |  | 3.7
75 | Окраска масляными составами оборудования - 31 м2 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
76 | Смена стекол в оконных переплетах, 6 м2 |  | 1.7 |  |  | 1.7
77 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м |  | 3.8 | 3.8
| ИТОГО по ЦТП-3 | 0 | 10.8 | 3.8 | 1.2 | 5.4 | 0.4
Теплотрасса
78 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм - 12 вставок длиной 6 м | 20003.52 | 56.8 |  | 56.8
79 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: до 80 мм - 160 м | 15705.13 | 37.6 |  |  | 37.6
80 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 14 задвижек,Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 5 шт. | 3861.9 | 1.8 |  |  |  | 1.8
81 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 5 шт. | 9641.8 | 4.2 | 4.2
82 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 5 шт. | 39415.64 | 3 |  | 3
83 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм - 3 шт. |  | 4.2 |  |  | 4.2
84 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 1533.94 | 3.7 |  |  |  | 3.7
85 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт. | 8075.36 | 0.9 |  |  | 0.9
86 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт. | 6819.12 | 3.4 |  | 3.4
87 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 3 шт. | 34299.6 | 3.3 | 3.3
88 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 3 шт. | 6904.15 | 11.2 |  | 11.2
89 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 80 мм - 7 шт. | 88.09 | 2.4 |  |  | 2.4
90 | Смена шаровых кранов - 5 шт.,Краны шаровые диаметром: 32 мм - 3 шт. | 5671.56 | 4.3 |  |  |  | 4.3
91 | Краны шаровые диаметром: 40 мм - 1 шт. |  | 1.8 | 1.8
92 | Краны шаровые диаметром: 50 мм - 1 шт. |  | 2 |  | 2
93 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной - 3,7 м2, изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты - 16,4 м3 |  | 134.3 |  |  | 134.3
94 | Установка металлических опорных колец - 16,4 м3 |  | 1.4 |  |  | 1.4
95 | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами - 3,7 м2 |  | 50.1 |  |  |  | 50.1
| ИТОГО по теплотрассе | 152019.81 | 326.4 | 9.3 | 76.4 | 180.8 | 59.9
Котельная село Карамышево
96 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 3 задвижки, установка задвижек диаметром: до 50 мм - 1 шт. | 4884.5 | 0.4 | 0.4
97 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, | 1928.36 | 0.9 |  | 0.9
98 | Установка задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 7894.16 | 0.6 |  |  | 0.6
99 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 1685.56 | 1.9 |  |  |  | 1.9
100 | Установка задвижек диаметром: до 150 мм - 1 шт. |  | 1.1 |  | 1.1
101 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт. |  | 3.7 |  |  | 3.7
102 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -1 шт. |  | 0.1 | 0.1
103 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм - 1 шт. |  | 0.3 |  | 0.3
104 | Ремонт насосов - 1 насос |  | 14 |  |  |  | 14
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 16392.58 | 23 | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 15.9
Котельная д. Еметкино
105 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 1 шт. | 574.28 | 0.4 | 0.4
106 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, |  | 0.8 |  | 0.8
107 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. |  | 0.6 |  |  | 0.6
108 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. |  | 1.9 |  |  |  | 1.9
109 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм - 2 шт. |  | 0.2 |  | 0.2
110 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт | 482.09 | 0.8 | 0.8
111 | Ремонт насосов - 1 насос | 2416.87 | 14 |  |  | 14
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 3473.24 | 18.7 | 1.2 | 1 | 14.6 | 1.9
Котельная д.Андреево Базары
112 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 1 шт. | 861.42 | 0.4 |  | 0.4
113 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм 1 шт. | 1533.94 | 0.8 | 0.8
114 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт. | 5096.34 | 0.9 |  |  | 0.9
115 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт. | 5231.3 | 3.4 |  | 3.4
116 | Ремонт насосов, 1 насос | 282.43 | 14.1 |  |  |  | 14.1
117 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт. | 863.02 | 0.7 |  | 0.7
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 13868.45 | 20.3 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 14.1
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | #VALUE! | 813.2 | 78.6 | 225.7 | 326.9 | 182