## Лист1
Утверждаю | [19 empty] | Приложение № 1.1
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ | [19 empty] | к приказу Минэнерго России
Чувашской Республики | [19 empty] | от «24» марта 2010 г. №114
________________________________
"_____" _________________2014 г.
м.п.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
руководитель организации
_____________________Волков И.А.
«___»________ 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Оста-точная стоимость строи-тельства ** | План финансирования текущего года 2012 г | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | План года 2014 год | План года 2015 год | План года 2016 год | План года 2017 год | План года 2018 год | Итого | План года 2014 год | План года 2015 год | План года 2016 год | План года 2017 год | План года 2018 год | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 11.5938 | [8 empty] | 0.16796 | 2.373 | 2.7939 | 2.308 | 3.949 | 11.5919
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 11.5938 | [8 empty] | 0.16796 | 2.373 | 2.7939 | 2.308 | 3.949 | 11.5919
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 11.5938 | [8 empty] | 0.16796 | 2.373 | 2.7939 | 2.308 | 3.949 | 11.5919
| Сети среднего напряжения |  |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.39802 | 0 | 0 | 0.39802
1.1.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | 2016 | 0,4 км | 2016 | 2016 | 0.4 | [5 empty] | 0,4 км |  | 0 |  |  | 0.39802 |  |  | 0.39802
1.2. | Сети низкого напряжения |  |  |  |  | 11.1938 | [8 empty] | 0.16796 | 2.373 | 2.3958 | 2.308 | 3.949 | 11.1938
1.2.1. | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | 2014-2015 | 4,2 км | 2014 | 2015 | 2.541 |  |  | 0,3 км | 3,9 км |  |  |  | 4,2 км | 0.16796 | 2.373 |  |  |  | 2.541
1.2.2. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | 2016 | 1 км | 2016 | 2016 | 1.2119 |  |  |  |  | 1 км |  |  | 1 км |  |  | 1.2119 |  |  | 1.2119
1.2.3. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка | 2016 | 1,0 км | 2016 | 2016 | 1.184 |  |  |  |  | 1 км |  |  | 1 км |  |  | 1.184 |  |  | 1.184
1.2.4. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка | 2017 | 1,3 км | 2017 | 2017 | 1.518 | [5 empty] | 1,3 км |  | 1,3 км |  |  |  | 1.518 |  | 1.518
1.2.5. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка | 2017 | 0,5 км | 2017 | 2017 | 0.79 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.79 |  | 0.79
1.2.6.
1.2.7. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка | 2018 | 3,25 км | 2018 | 2018 | 3.949 | [6 empty] | 3,25 км | 0 |  |  |  |  | 3.949 | 3.949

## Лист2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на год (2014-2018 г.)
Утверждаю
руководитель организации
[7 empty] | ______________ |  | Волков И.А.
«___»________ 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Линии электропередачи |  |  |  |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяжен-ность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | прочие
| ВСЕГО | [5 empty] | 11.588 |  | 6.068 | 5.521
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 11.588 |  | 6.068 | 5.521
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 11.588 |  | 6.068 | 5.521
1.1.1. | Сети среднего напряжения | [5 empty] | 0.398 |  | 0.15 | 0.248
1. | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | 2016 | 30 лет |  | ААБ-3*120 | 0,4 км | 0.398 |  | 0.15 | 0.248
1.1.2. | Сети низкого напряжения | [5 empty] | 11.19 |  | 5.918 | 5.273
1 | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | 2014-2015 | 25 лет | СВ | СИП | 4,2 км | 2.541 |  | 1.701 | 0.84
2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 по Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | 2016 | 25 лет | СВ | СИП | 1км | 1.212 |  | 0.606 | 0.606
3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка | 2016 | 25 лет | СВ | СИП | 1,0 км | 1.18 |  | 0.54 | 0.64
4 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка | 2017 | 25 лет | СВ | СИП | 1,3 км | 1.518 |  | 0.761 | 0.757
6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка | 2017 | 25 лет | СВ | СИП | 0,5 км | 0.79 |  | 0.34 | 0.45
7 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка | 2018 | 25 лет | СВ | СИП | 3,25 км | 3.949 |  | 1.97 | 1.98

## Лист3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю
руководитель организации
______________Волков И.А.
«___»________ 2014 года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Сети среднего напряжения
1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 0,4 км
Сети низкого напряжения
2 | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | МВт, Гкал/час, км, МВА 2015: 4.2; МВт, Гкал/час, км, МВА 2015: 4.2
3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 по Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 1 км
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка | МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 1 км
4 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка | МВт, Гкал/час, км, МВА 2017: 1,3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2017: 1,3 км
5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка | МВт, Гкал/час, км, МВА 2017: 0,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2017: 0,5 км
7 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка | МВт, Гкал/час, км, МВА 2018: 3,25 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2018: 3,25 км

## Лист4
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
_______________ Волков И.А
«___»________ 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2013г., % | Техническая готовность объекта на 01.01.2013, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[21 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО | [12 empty] | 11.586
| Сети среднего напряжения | [12 empty] | 0.398 |  |  |  | высокая степень износа электрооборудования,повышение надежности работы электроснабжения
1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | Чувашская Республика | г.Козловка |  | 0,4 км | 2016 | 2016 | имеется | [5 empty] | 0.398 | [5 empty] | муниципальная программа
| Сети низкого напряжения | [12 empty] | 11.188
2 | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская, Казакова в г.Козловка | Чувашская Республика | г.Козловка |  | 4,2 км | 2014 | 2015 | имеется | [5 empty] | 2.541 | [5 empty] | муниципальная программа
3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 по Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка |  |  |  | 1 км | 2016 | 2016 | имеется | [5 empty] | 1.211 | [5 empty] | муниципальная программа
4 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка |  |  |  | 1,0 км | 2016 | 2016 | имеется | [5 empty] | 1.18 | [5 empty] | муниципальная программа
5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка |  |  |  | 1,3 км | 2017 | 2017 | имеется | [5 empty] | 1.518 | [5 empty] | муниципальная программа
6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка |  |  |  | 0,5 км | 2017 | 2017 | имеется | [5 empty] | 0.788 | [5 empty] | муниципальная программа
7 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка |  |  |  | 3,25 км | 2018 | 2018 | имеется | [5 empty] | 3.95 | [5 empty] | муниципальная программа

## Лист5
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
__________________Волков И.А.
«___»________ 2014 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Комаровская
по состоянию на 01.01. 2014 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-03-01 | 2014-04-01
2 | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | 2014-05-01 | 2014-06-01
3 | Поставка основного оборудования | 2014-05-01 | 2014-06-01
4 | Монтаж основного оборудования | 2014-06-01 | 2014-08-01
5 | Пусконаладочные работы | 2014-08-01 | 2014-08-01
6 | Завершение строительства | 2014-06-01 | 2014-08-01
7 | Комплексное опробование оборудования | 2014-08-01 | 2014-08-01
8 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-08-01 | 2014-08-01
9 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-08-01 | 2014-08-01

## Лист6
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
руководитель организации
_____________Волков И.А.
«___»________ 2013 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | Итого
1 | Собственные средства | 0.16796 | 2.373 | 2.7945 | 2.306 | 3.9493 | 11.5908
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 2.2051 | 2.6265 | 2.1381 | 3.7813 | 10.751
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 2.2051 | 2.6265 | 2.1381 | 3.7813 | 10.751
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.8398
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.8398
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 0.16796 | 2.373 | 2.7945 | 2.306 | 3.9493 | 11.5908
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ