## Основной лист
Приложение №3
| Утверждаю: |  | Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики |  | Глава органа местного самоуправления |  |  | Руководитель предприятия
| _________________________________ |  | Васильев А.И. ___________ |  |  | Волков И.А.______________
| "____" | _________________________2014 г. | "____" ________________ 20?? г. |  | 2014 г. | "____" _____________2014 г.
Инвестиционная программа
по развитию электрических сетей
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ
на 2014-2018 годы
Использование источников финансирования на капитальные вложения, тыс. руб. без НДС
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего
I. | 1 | Собственные средства, в том числе | 167.96 | 2373.04 | 2794.508 | 2306.028 | 3949.255 | 11590.791
| 1.1. | Прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 0 | 2205.08 | 2626.548 | 2138.068 | 3781.295 | 10750.991
| 1.1.1. | в том числе прибыль отчетного года | 0 | 2205.08 | 2626.548 | 2138.068 | 3781.295 | 10750.991
| 1.2. | Амортизация | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 839.8
в том числе
| 1.2.1. | амортизация отчетного года | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 839.8
Освоение капитальных вложений по видам, укрупненно, тыс. руб.
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего
Инвестиции, всего
| 1. | Инвестиции в основной капитал | 167.96 | 2373.04 | 2794.508 | 2306.028 | 3949.255 | 11590.791
| 1.1. | Капитальные вложения на производственное развитие | 167.96 | 2373.04 | 2794.508 | 2306.028 | 3949.255 | 11590.791
| 1.1.1. | ТПиР | 167.96 | 2373.04 | 2794.508 | 2306.028 | 3949.255 | 11590.791

## Объекты (показатели)
Форма 2
| Утверждаю: | [29 empty] | Утверждаю:
| Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ | [29 empty] | Руководитель предприятия
Чувашской Республики
| _____________________ __________________ | [29 empty] | Волков И.А. __________________
| "____" ________________ 2013 г. | [29 empty] | "____" ________________ 2013 г.
Характеристика проектов, входящих в инвестиционную программу
№ | Наименование объекта | Год и месяц начала строи-тельства | Год и месяц окончания строи-тельства | Срок реали-зации, лет | Срок жизни проекта, лет | Технические параметры объекта (протяженность сетей и т.п.) | Ед. изм. (км, шт., м3 и т.п.) | Размер проекта (крупный (К), средний (С), мелкий (М)) | Наличие ПСД | ЧДД, тыс. руб. | ВНД, % | Срок окупае-мости, лет | Сметная стоимость в текущих ценах*, тыс. руб. | в том числе |  |  | Сметная стоимость в ценах базового года, тыс. руб. | в том числе |  |  | Сметная стоимость по годам | [9 empty] | Стоимость выполненных затрат и работ (освоено) с начала проведения работ в текущих ценах, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость работ в 2013 г., тыс. руб. | Ввод основных средств в 2013 г., тыс. руб. | № приложения
[21 empty] | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год
[14 empty] | Обору-дование, тыс. руб. | Строи-тельно-монтаж-ные работы, тыс. руб. | Прочие, тыс.руб. |  | Оборудо-вание, тыс. руб. | Строи-тельно-монтаж-ные работы, тыс. руб. | Прочие, тыс.руб. | в текущих ценах, тыс. руб. | в ценах базового года, тыс. руб. | в текущих ценах, тыс. руб. | в ценах базового года, тыс. руб. | в текущих ценах, тыс. руб. | в ценах базового года, тыс. руб. | в текущих ценах, тыс. руб. | в ценах базового года, тыс. руб. | в текущих ценах, тыс. руб. | в ценах базового года, тыс. руб.
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| Техническое перевооружение и реконструкция | [11 empty] | 11590.791 | 0 | 11590.791 | 0 | 775.367 | 0 | 775.367 | 0 | 167.96 | 15.78 | 2373.04 | 152.18 | 2794.508 | 161.764 | 2306.028 | 134.463 | 3949.255 | 240.44
| Сети среднего напряжения | [11 empty] | 398.02 | 0 | 398.02 | 0 | 19.46 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.02 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 1 год |  | 0.4 | км | М | имеется |  |  |  | 398.02 |  | 398.02 |  | 19.46 |  | 19.46 | [5 empty] | 398.02 | 19.46
| Сети низкого напряжения | [11 empty] | 11192.771 | 0 | 11192.771 | 0 | 755.907 | 0 | 755.907 | 0 | 167.96 | 15.78 | 2373.04 | 152.18 | 2396.488 | 142.304 | 2306.028 | 134.463 | 3949.255 | 240.44
8 | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | 2014-05-01 | 2015-10-01 | 2 года |  | 4.2 | км | М | имеется |  |  |  | 2541 |  | 2541 |  | 238.7 |  | 238.7 |  | 167.96 | 15.78 | 2373.04 | 152.18
10 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 по ул.Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 1 год |  | 1 | км | М | имеется |  |  |  | 1211.85 |  | 1211.85 |  | 73.84 |  | 73.84 | [5 empty] | 1211.85 | 73.84
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 1 год |  | 1 | км | М | имеется |  |  |  | 1184.638 |  | 1184.638 |  | 68.464 |  | 68.464 | [5 empty] | 1184.638 | 68.464
13 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 1 год |  | 1.3 | км | М | имеется |  |  |  | 1518.07 |  | 1518.07 |  | 95.22 |  | 95.22 | [7 empty] | 1518.07 | 95.22
15 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 1 год |  | 0.5 | км | М | имеется |  |  |  | 787.958 |  | 787.958 |  | 39.243 |  | 39.243 | [7 empty] | 787.958 | 39.243
16 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 1 год |  | 3.25 | км | М | имеется |  |  |  | 3949.255 |  | 3949.255 |  | 240.44 |  | 240.44 | [9 empty] | 3949.255 | 240.44

## Инвестпрограмма
Инвестиционная программа по (ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ") на 2014-2018 годы
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Вид деятельности (сбытовая, энергоснабжающая, сетевая организация) | Сроки выполнения работ (проектов): |  | Физические параметры объекта * |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс.руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм. (км., МВА) |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регули-руемых тарифов по присоеди-нению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшиф-ровать), тыс.руб.
|  |  | Начало | Окончание | [5 empty] | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| Итого (период регулирвания 2014 г.) | [6 empty] | 2541 | 167.96 | 167.96 | 0
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
| Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | сетевая организация | 2014 | 2015 | 4.2 | 0 | км | 2541 | 167.96 | 167.96 | 0
| Итого (период регулирвания 2015 г. ) | [6 empty] | 2541 | 2373.04 | 167.96 | 2205.08
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
| Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | сетевая организация | 2014 | 2015 | 4.2 | 4.2 | км | 2541 | 2373.04 | 167.96 | 2205.08
| Итого (период регулирвания 2016 г.) | [6 empty] | 2794.509 | 2794.509 | 167.96 | 2228.529
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 по ул.Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | сетевая организация | 2016 | 2016 | 1 | 1 | км | 1211.85 | 1211.85 | 167.96 | 1043.89
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка | сетевая организация | 2016 | 2016 | 1 | 1 | км | 1184.639 | 1184.639 |  | 1184.639
| Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | сетевая организация | 2016 | 2016 | 0.4 | 0.4 | км | 398.02 | 398.02 |  | 398.02
| Итого (период регулирвания 2017 г.) | [6 empty] | 2306.028 | 2306.028 | 167.96 | 2138.068
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка | сетевая организация | 2017 | 2017 | 1.3 | 1.3 | км | 1518.07 | 1518.07 |  | 1518.07
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка | сетевая организация | 2017 | 2017 | 0.5 | 0.5 | км | 787.958 | 787.958 | 167.96 | 619.998
| Итого (период регулирвания 2018 г.) | [6 empty] | 3949.255 | 3949.255 | 167.96 | 3781.295
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка | сетевая организация | 2018 | 2018 | 3.25 | 3.25 | км | 3949.255 | 3949.255 | 167.96 | 3781.295

## приложения (по каждому объекту)
Бизнес-план (пояснительная записка)
к инвестиционному проекту
Название
1. Описание проекта
2. Объем реализации проекта, обоснование объема
3. Предпосылки реализации проекта, обоснование необходимости
4. Срок реализации проекта
5. Анализ рынка (оценка спроса)
6. Технико-экономические показатели
7. Анализ технических решений
8. Описание затратной части проекта
9. Описание доходной части проекта
10. Источники финансирования проекта
11. Экономия затрат предприятия в результате реализации проекта
12. Финансовая эффективность реализации проекта
13. Дополнительный эффект от реализации проекта
14. Экономическая эффективность проекта
15. Выводы
Примечание: для мелких и средних объектов бизнес-план составляется в форме пояснительной записки с сохранением структуры, табличные формы не прикладываются, необходимая информация включается в текст пояснительной записки.