Утверждаю:

Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»

_____________ Волков И.А.

# Инвестиционная  программа

ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»

на 2014- 2018 г.г.

ООО «Электроснаб»

603000, г.Нижний Новгород, ул.Студенная, д.35А

Телефоны (83534) 2-11-49, 2-11-35; т/факс: (83534) 2-11-49;

г.Козловка, 2014 год

ПАСПОРТ

инвестиционной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСНАБ» |
| --- | --- |
| Юридический (почтовый) адрес организации | 603000, г.Нижний Новгород, ул. Студенная, д.35А |
| №№ телефонов, факса, адреса электронной почты | Тел. 8 83534 2 11 35, факс 8 83534 2 11 49 paritet@cbx.ru |
| Банковские реквизиты организации | р/с 40702810511210000028 |
| ИНН | 2107903464 |
| КПП | 526001001 |
| ОГРН | 1092137000174 |
| Виды регулируемой деятельности | Передача электрической энергии |
| Ф.И.О. руководителя организации, разработчика программы | Волков Иван Александрович |
| Источники финансирования | Амортизация – 839,8 тыс.руб. Прибыль - 10750,99 тыс.руб. |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» по развитию систем энергоснабжения г. Козловка на 2014-2018 годы |
| Основания для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 14 апреля 1995г №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». |
| Заказчик инвестиционной программы | ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» |
| Разработчик инвестиционной программы | ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются: - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг энергоснабжения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей; - удовлетворение спроса на подключение к системам энергоснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития г. Козловка. Инвестиционная программа должна решать следующие задачи: - повышение надежности и качества предоставления услуг систем энергоснабжения. |
| Исполнитель инвестиционной программы | ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» |
| Сроки реализации программы | 2014 -2018 г.г |
| Ожидаемый конечный результат | Развитие системы энергоснабжения г.Козловка, обеспечение их надежности, повышение качества оказываемых услуг, значительное снижение технических и коммерческих потерь, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития г. Козловка |
| Контроль за исполнением инвестиционной программы | Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется администрацией Козловского городского поселения и Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской республики. |

Введение.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», разработана инвестиционная программа ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» по развитию систем энергоснабжения г. Козловка  на 2014-2018 годы.

Под инвестиционной программой  ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» по развитию систем энергоснабжения  г. Козловка на 2014-2018 годы понимается определенная программа финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем энергоснабжения г. Козловка в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Козловка  на 2014-2018 годы.

1.Содержание проблемы и  обоснование необходимости разработки инвестиционной программы

Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние сетей энергоснабжения г. Козловка, износ которых составляет  в среднем 72%, особенно сетей, построенных на деревянных опорах, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей.

Протяженность систем энергоснабжения, находящихся  в аренде организации, составляет – 87,35 км, в т.ч. кабельные линии – 15,51 км и 29 трансформаторных подстанций.

Развитие рынка по оказанию услуг в области энергоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием г. Козловка .

Для обеспечения энергоснабжения и улучшения качества оказываемых услуг необходимо проводить замену (модернизацию) электрических сетей г. Козловка .

В настоящее время коммунальными энергетическими предприятиями при реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ широко применяются самонесущие изолированные провода. Эксплуатация воздушных линий с самонесущими изолированными проводами повышает надежность электроснабжения потребителей, снижает эксплуатационные расходы, повышает производительность труда при монтаже проводов, снижает падение напряжения, благодаря малому значению реактивного сопротивления, уменьшает габариты линий. Существенное снижение коммерческих потерь в связи с невозможностью наброса проводов и самовольного подключения.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения потребуют дополнительной нагрузки на системы  энергоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов, передовых, экономичных высокоэффективных технологий, а также модернизации существующих электрических сетей.

Необходима поэтапная модернизация существующих сетей с целью улучшения качества оказываемых услуг.

В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации системы энергоснабжения г. Козловка.

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг энергоснабжения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей;

- удовлетворение спроса на подключение  к системам энергоснабжения  вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития г. Козловка.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем энергоснабжения;

4. Характеристика и анализ состояния объектов (зданий, сооружений, сетей).

| № п/п | Наименование и месторасположение объектов | Ед. изм. | Технические характеристики |  | Год ввода в эксплуатацию | Физический износ объектов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мощность, кВА | протяженность сетей, км |  |  |
| 1. Производство, передача, сбыт электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К.Починок | шт. | 250 |  | 1993 | 80 |
| 2 | Н. Курган | шт. | 160 |  | 1987 | 100 |
| 3 | Слободка | шт. | 100 |  | 1962 | 100 |
| 4 | Комаровская | шт. | 400 |  | 1962 | 100 |
| 5 | В. Курган | шт. | 160 |  | 1962 | 100 |
| 6 | Совхозная | шт. | 250 |  | 1962 | 100 |
| 7 | Райпо | шт. | 160 |  | 1986 | 100 |
| 8 | Шоссейная | шт. | 200 |  | 1962 | 100 |
| 9 | Св. России | шт. | 320 |  | 1962 | 100 |
| 10 | Садовая | шт. | 400 |  | 1962 | 100 |
| 11 | Тухланова | шт. | 160 |  | 1962 | 100 |
| 12 | Октябрьская | шт. | 400 |  | 1962 | 100 |
| 13 | Шузьм | шт. | 400 |  | 1962 | 100 |
| 14 | Интернат | шт. | 250 |  | 1962 | 100 |
| 15 | Кир. Завод | шт. | 200 |  | 1962 | 100 |
| 16 | ЦРБ | шт. | 400 |  | 1984 | 100 |
| 17 | Беловолжск | шт. | 160 |  | 1987 | 100 |
| 18 | Маяковского | шт. | 250 |  | 1962 | 100 |
| 19 | КСШ №3 | шт. | 250 |  | 1978 | 100 |
| 20 | Октябрьская | шт. | 400 |  | 2011 | 8 |
| 21 | ПМК | шт. | 400 |  | 1984 | 100 |
| 22 | Герцена | шт. | 400 |  | 1984 | 100 |
| 23 | РСУ | шт. | 250 |  | 1987 | 100 |
| 24 | Гор сеть | шт. | 400 |  | 1985 | 100 |
| 25 | Н. Родионовка | шт. | 100 |  | 1962 | 100 |
| 26 | Куйбышева | шт. | 630 |  | 1967 | 100 |
| 27 | Ленкина | шт. | 315 |  | 1967 | 100 |
| 28 | К. Маркса | шт. | 250 |  | 1967 | 100 |
| Воздушные линии электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,Горсеть | км |  | 4,4 | 1984 | 72,5 |
| 2 | 11,Козловка | км |  | 3,5 | 1984 | 72,5 |
| 3 | 15, Поселок | км |  | 1,85 | 1984 | 72,5 |
| 4 | 1, Н. Анчиково | км |  | 0,1 | 1987 | 65 |
| 5 | 5, Воробьевка | км |  | 0,5 | 1987 | 65 |
| 6 | 12, Пиндиково | км |  | 0,1 | 1987 | 65 |
| Кабельные линии электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,Горсеть | км |  | 0,16 | 1984 | 72,5 |
| 2 | 11,Козловка | км |  | 0,8 | 1984 | 72,5 |
| 3 | 15, Поселок | км |  | 0,38 | 1984 | 72,5 |
| 4 | КЛ 10кВ от ТП-7 доТП-14 | км |  | 0,25 | 1978 | 87,5 |
| 5 | КЛ 10 кВ от ТП-7 до ТП- 15 | км |  | 0,17 | 1977 | 90 |
| 6 | КЛ 10кВ от ТП-3 до ТП-18 (4) | км |  | 0,42 | 1975 | 95 |
| 7 | КЛ 10кВ от ТП-8 до ТП-15 | км |  | 0,405 | 1985 | 70 |
| Воздушные линии электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ от Мичурина до Полевая | км |  | 1,6 | 1964 | 100 |
| 2 | ВЛ от Октябрьская до Суворова | км |  | 3,6 | 2011 | 5 |
| 3 | В Л от ТП- 11 до Беловолжская | км |  | 2,69 | 1963 | 100 |
| 4 | В Л от ТП-11 | км |  | 1,08 | 1963 | 100 |
| 5 | В Л от ТП-11 ул.Мира | км |  | 0,8 | 2012 | 2,5 |
| 6 | В Л от ТП-13 до Герцена | км |  | 0,64 | 1970 | 92,5 |
| 7 | В Л от ТП-13 до Калинина | км |  | 1 | 1970 | 92,5 |
| 8 | В Л от ТП-16 до К. Починок | км |  | 2,05 | 1958 | 100 |
| 8 | В Л от ТП-18 до Лобачевского | км |  | 1,1 | 1970 | 92,5 |
| 10 | ВЛ от ТП-25 до Николаева | км |  | 1,73 | 1958 | 100 |
| 11 | ВЛ от ТП-3 по Пушкина | км |  | 2,6 | 1958 | 100 |
| 12 | ВЛ от ТП-3 по Свободной Россни | км |  | 2 | 1958 | 100 |
| 13 | В Л от ТП- 30 до Н. Родионовка | км |  | 6 | 1963 | 100 |
| 14 | ВЛ от ТП-31 до Сетевая | км |  | 1,3 | 1963 | 100 |
| 15 | В Л от ТП-32 до Н-Курганская | км |  | 1,2 | 1958 | 100 |
| 16 | В Л от ТП-32 | км |  | 0,2 | 1963 | 100 |
| 17 | В Л от ТП-33 до Слободская | км |  | 2.800 | 1965 | 100 |
| 18 | В Л от ТП-35 до В-Курганская | км |  | 2,3 | 1965 | 100 |
| 19 | В Л от ТП-35 | км |  | 0,6 | 1965 | 100 |
| 20 | В Л от ТП-36 до Совхозная | км |  | 1,2 | 2013 | 0,6 |
| 21 | ВЛ от ТП-4 до Ленина | км |  | 0,25 | 1963 | 100 |
| 22 | ВЛ от ТП -4 до Садовая | км |  | 2 | 1960 | 100 |
| 23 | ВЛ от ТП-5 до Крупской | км |  | 2,9 | 1960 | 100 |
| 24 | ВЛ от ТП-6 до Кутузова | км |  | 1,5 | 1964 | 100 |
| 25 | ВЛ от ТП-6 до Чернышевского | км |  | 1,3 | 1964 | 100 |
| 26 | ВЛ от ТП-6 | км |  | 0,4 | 1964 | 100 |
| 27 | ВЛ от ТП-8 | км |  | 0,53 | 1966 | 100 |
| 28 | В Л от ТП-9 до Виноградова | км |  | 1,88 | 1971 | 100 |
| 29 | В Л от ТП-9 | км |  | 0,68 | 1971 | 100 |
| 30 | В Л от ТП 25 опоры №1 до Сетевая | км |  | 9,35 | 1969 | 100 |
| 31 | ВЛ-04 от ТП-2 до Тимирязева | км |  | 3,4 | 1965 | 100 |
| 32 | ВЛ-04 от ТП-2 | км |  | 1,8 | 1971 | 100 |
| 33 | ВЛ-04 от ТП-2 | км |  | 0,2 | 1971 | 100 |
| 34 | ВЛ-04 от ТП-22 до К. Маркса | км |  | 1,59 | 1967 | 100 |
| 35 | ВЛ-04 от ТП-22 до Комсомольская | км |  | 3 | 1966 | 100 |
| 36 | ВЛ-04 от ТП-22 до Куйбышева | км |  | 1,28 | 1967 | 100 |
| 37 | ВЛ-04 от ТП-22 до Свердлова | км |  | 1,295 | 1966 | 100 |
| 38 | ВЛ-04 от ТП-22 до Чкалова | км |  | 1,04 | 1967 | 100 |
| ,9 | ВЛ-04 от ТП-23 до К. Маркса | км |  | 1,648 | 1967 | 100 |
| 40 | ВЛ-04 от ТП-23 до Ленкина | км |  | 0,86 | 1967 | 100 |
| 41 | ВЛ-04 от ТП-23 до Рабочая | км |  | 1,245 | 1967 | 100 |
| 42 | ВЛ-04 от ТП-24 до ЦТП-4 | км |  | 0,25 | 1967 | 100 |
| 43 | ВЛ-04 от ТП-3 до Ленина | км |  | 1,3 | 1968 | 100 |
| 44 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | км |  | 2,8 | 1968 | 100 |
| 45 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | км |  | 3,6 | 1968 | 100 |
| 46 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | км |  | 0,6 | 1968 | 100 |
| 47 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | км |  | 0,15 | 1968 | 100 |
| 48 | ВЛ-04 от ТП-34 до Комаровская | км |  | 2,4 | 1967 | 100 |
| 49 | ВЛ-04 от ТП-34 | км |  | 1,2 | 1967 | 100 |
| 50 | ВЛ-О,4 кВ УЛ.Светлая | км |  | 0,178 | 1991 | 55 |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ ул.60 лст КАФ | км |  | 0,2 | 1990 | 55 |
| 52 | ВЛ-0,4 кв улЛесная | км |  | 2 | 1964 | 100 |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ УЛ.Солнечная | км |  | 0,2 | 1991 | 55 |
| Кабельные линии электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ от ТП-18 | км |  | 0,31 | 1970 | 100 |
| 2 | КЛ от ТП-18 | км |  | 0,37 | 1970 | 100 |
| 3 | КЛ от ТП-18 | км |  | 0,655 | 1970 | 100 |
| 4 | К Л от ТП-18 | км |  | 0,145 | 1970 | 100 |
| 5 | КЛ от ТП-18 | км |  | 0,36 | 1970 | 100 |
| 6 | К Л от ТП-19 | км |  | 0,11 | 1984 | 72,5 |
| 7 | К Л от ТП-19 | км |  | 0,43 | 1984 | 72,5 |
| 8 | КЛ от ТП-19 | км |  | 0,12 | 1984 | 72,5 |
| 9 | К Л от ТП-19 | км |  | 0,23 | 1984 | 72,5 |
| 10 | К Л от ТП-19 | км |  | 0,101 | 1984 | 72,5 |
| 11 | КЛ от ТП-19 | км |  | 0,12 | 1984 | 72,5 |
| 12 | КЛ от ТП-19 | км |  | 0,1 | 1984 | 72,5 |
| 13 | К Л от ТП-25 | км |  | 0,8 | 1969 | 100 |
| 14 | К Л от ТП-7 | км |  | 0,13 | 1987 | 65 |
| 15 | К Л от ТП-7 | км |  | 0,27 | 1987 | 65 |
| 16 | К Л от ТП7 | км |  | 0,14 | 1987 | 65 |
| 17 | К Л от ТП-7 | км |  | 0,2 | 1987 | 65 |
| 18 | К Л от ТП-14 | км |  | 0,260 | 1984 | 72,5 |
| 19 | К Л от ТП-14 | км |  | 0,540 | 1984 | 72,5 |
| 20 | К Л от ТП-14 | км |  | 0,550 | 1984 | 72,5 |
| 21 | К Л от ТП-14 | км |  | 0,110 | 1984 | 72,5 |
| 22 | К Л от ТП-14 | км |  | 0,175 | 1984 | 72,5 |
| 23 | К Л от ТП-15 | км |  | 0,113 | 1976 | 92,5 |
| 24 | К Л от ТП-15 | км |  | 0,64 | 1976 | 92,5 |
| 25 | К Л от ТП-15 | км |  | 0,25 | 1976 | 92,5 |
| 26 | К Л от ТП-15 | км |  | 0,765 | 1976 | 92,5 |
| 27 | К Л от ТП-15 | км |  | 0,37 | 1976 | 92,5 |

Износ объектов энергоснабжения (зданий, сооружений, сетей)  составляет 90 %, необходимо внедрение энергосберегающих технологий, инновационных решений, для снижения  потерь электроэнергии, снижения аварийности в сетях электроснабжения.

5. Сроки и механизм реализации инвестиционной программы.

Мероприятия инвестиционной программы будут реализованы в 2014-2018  годы.

6. Определение содержания инвестиционной программы

и порядка ее реализации.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение мероприятий по реконструкции систем энергоснабжения г.Козловка  на 2014-2018 годы.

Ежегодные планы первоочередных мероприятий, подлежащих реализации в рамках инвестиционной программы, должны устанавливаться исходя из обеспеченности финансирования на выполнение данных мероприятий.

7.  Мероприятия инвестиционной программы

по развитию системы энергоснабжения

на 2014-2018 годы и финансовые потребности на их реализацию.

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Ед. изм. | Мощ- ность, объем работ | Финан- совые потреб- ности на 2014-2018 г.г тыс. руб | Этапы реализации и объемы финансовой потребности на соответствующий год (тыс.руб) | Источники финансирования,тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прибыль | Аморти-зация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | км |  | 167,96 | 2014 | 0 | 167,96 |
|  | ИТОГО 2014 год |  |  | 167,96 |  | 0 | 167,96 |
|  | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Комаровская в г.Козловка | км | 4,2 | 2373,04 | 2015 | 2205,08 | 167,96 |
|  | ИТОГО 2015 год |  |  | 2373,04 |  | 2205,08 | 167,96 |
| 1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 поул. Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | км | 1,0 | 1211,85 | 2016 | 1043,89 | 167,96 |
|  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская г.Козловка | км | 1 | 1184,639 | 2016 | 1184,639 |  |
| 2. | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Козловка" до опоры № 1 Ф 15 "Поселок" | км | 0,4 | 398,02 | 2016 | 398,02 |  |
|  | ИТОГО 2016 год |  |  | 2794,51 |  | 2228,529 | 167,96 |
| 1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Лесная, К.Починская г.Козловка | км | 1,3 | 1518,07 | 2017 | 1518,07 |  |
| 2. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Советская г.Козловка | км | 0,5 | 787,958 | 2017 | 619,998 | 167,96 |
|  | ИТОГО 2017 год |  |  | 2306,03 |  | 2200,37 | 167,96 |
| 1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №9 по ул.60 лет ККАФ, Звездная, Солнечная, Светлая, Тихая, Бутякова, Виноградова, Тельмана в г.Козловка | км | 3,25 | 3949,26 | 2018 | 3781,30 | 167,96 |
|  | ИТОГО 2018 год |  |  | 3949,26 |  | 3781,30 | 167,96 |
|  | ВСЕГО 2014-2018 годы |  |  | 11590,79 |  | 10750,99 | 839,8 |

8. Определение способов финансирования мероприятий

по реконструкции и модернизации систем энергоснабжения.

Общая  сумма капитальных вложений на 2014-2018  годы  должна составить 11590,79 тыс.руб.

Финансовые потребности ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» в сумме 11590,79 тыс.руб., необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет амортизационных отчислений и прибыли предприятия.

Источники финансирования мероприятий по реконструкции систем энергоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Объем финансирования всего тыс.руб. | в том числе за счет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | прибыли | амортизационных отчислений |
| 2014 | 167,96 | 0 | 167,96 |
| 2015 | 2373,04 | 2205,08 | 167,96 |
| 2016 | 2794,51 | 2626,55 | 167,96 |
| 2017 | 2306,03 | 2138,07 | 167,96 |
| 2018 | 3949,26 | 3781,30 | 167,96 |
| Итого 2014-2018 г.г | 11590,79 | 10750,99 | 839,80 |

9. Экономическая эффективность.

Экономическая эффективность данной инвестиционной программы заключается в следующем:

- снижение потерь напряжения на 40%;

- срок службы более 30 лет;

- эксплуатация без ремонта и дополнительных затрат;

- снижение технических потерь на изолированной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ при использовании провода СИП;

- существенное снижение коммерческих потерь.

Успешная реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

-   значительное снижение вероятности возникновения аварий и выхода из строя оборудования;

- повышение качества и надежности системы электроснабжения;

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- улучшение экологического состояния территории города;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 %;

- более рациональное использование энергоресурсов;

- высокую механическую и электрическую прочность в широком диапазоне температур от –50 до +80 С;

- большую сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям;

- эксплуатационную и экологическую безопасность;

- значительное снижение технических и коммерческих потерь;

- высокую экономическую эффективность.

Зам. директора по эк. и фин. вопросам                                     В.С.Гришина