Приложение N 2.1 к Приказу Минэнерго России от "24" 03. 2010 года N 114

Утверждаю Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" _________________ Волков И.А. "04" марта 2015 года М.П.

Пояснительная записка

к инвестиционной программе ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»

по развитию электрических сетей  на 2015-2019 годы

ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» получает электроэнергию  от ОАО МРСК Чувашэнерго и обеспечивает передачу электрической энергии потребителям г.Козловки.

Техническое состояние электротехнического оборудования и сетей решающим образом определяет системную надежность ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» в части передачи электрической энергии.

Основными проблемами ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» являются:

высокая степень износа электрических сетей и оборудования в целом  по предприятию;

низкая пропускная способность электрических сетей при подключении новых нагрузок.

Технологическое оборудование и ЛЭП эксплуатируются ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» по договору аренды с ООО «Паритет». Протяженность линий электропередачи составляет – 87,35 км (из них кабельные линии – 15,51 км), трансформаторных подстанций – 29 ед.

Техническое состояние объектов электросетевого хозяйства крайне неудовлетворительное: степень износа силовых трансформаторов составляет 100 %, воздушных линий электропередачи –90 %, кабельных линий электропередачи свыше 80 %. Потери электрической энергии в трансформаторных подстанциях, кабельных и воздушных линиях электропередачи составляют 18,81 % от поступившей в сеть электрической энергии

Развитие рынка по оказанию услуг по передаче электрической энергии напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием г. Козловки .

Для обеспечения передачи электрической энергии и улучшения качества оказываемых услуг необходимо проводить реконструкцию электрических сетей в г. Козловке.

В настоящее время коммунальными энергетическими организациями при реконструкции воздушных линий электропередачи  широко применяются самонесущие изолированные провода. Эксплуатация воздушных линий с самонесущими изолированными проводами повышает надежность передачи электрической энергии  потребителям, снижает эксплуатационные расходы, повышает производительность труда при монтаже проводов, снижает падение напряжения благодаря малому значению реактивного сопротивления, уменьшает габариты линий. Существенно снижаются коммерческие потери в связи с невозможностью наброса проводов и самовольного подключения.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения потребуют дополнительной нагрузки на электрические сети. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов, передовых, экономичных высокоэффективных технологий, а также реконструкции и модернизации существующих электрических сетей.

Необходима поэтапная реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью улучшения качества оказываемых услуг.

Целью разработки и реализации инвестиционной программы ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» на 2015-2019 г.г. (далее - инвестиционная программа) является обеспечение качественного и надежного предоставления услуг по передаче электрической энергии при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение мероприятий по реконструкции объектов электросетевого хозяйства в г.Козловке  на 2015-2019 годы.

Ежегодные планы первоочередных мероприятий, подлежащих реализации в рамках инвестиционной программы, установлены исходя из обеспеченности финансирования на выполнение данных мероприятий.

Общая  сумма капитальных вложений на 2015-2019  годы   составит 5964,07 тыс.руб. без дополнительного предъявления НДС. ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем, все расчеты выполнены без выделения НДС.

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются собственные средства общества от реализации  услуг по передаче электрической  энергии в объеме 5964,07 тыс. руб., включая:

- амортизацию   -  963,62 тыс. руб.;

- прибыль, направляемая на инвестиции - 5000,45 тыс. руб.

Мероприятия инвестиционной программы

на 2015-2019 годы и финансовые потребности на их реализацию

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Ввод мощностей |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. | Этапы реализации инвестиционной программы и объемы её финансирования, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прибыль, направ-ляемая на инвестиции | Аморти-зация |
|  |  | год | объем |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция ТП №19, г. Козловка | 2015 | 0,4 МВА | 280,51 | 2015г. - 280,51 | 17,27 | 263,24 |
| 2. | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул. Комаровская, г. Козловка | 2017 | 4,2 км | 2453,77 | 2015г - 882,73 2016 г. -1203,34 2017 г. – 367,70 | 882,73 962,08 367,7 | - 241,26 - |
| 3. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 по ул. Беловолжская, Виноградова, Тургенева, г. Козловка | 2018 | 1км | 2033,13 | 2017 г. - 839,92 2018 г.– 1193,21 | 615,65 1029,31 | 224,27 163,90 |
| 4. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Н.Курганская, г. Козловка | 2019 | 1км | 1196,66 | 2019 г.-1196,66 | 1125,71 | 70,95 |
|  | Всего | 0,4 МВА 6,2 км |  | 5964,07 |  | 5000,45 | 963,62 |

В рамках инвестиционной программы  планируется реконструкция действующих объектов электросетевого хозяйства, в том числе реконструкция: 1 трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на сумму 280,51 тыс.руб. и трех линий ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 6,2 км  на сумму 5680,25 тыс.руб.

Эффективность данной инвестиционной программы заключается в следующем:

- сокращение затрат на устранение аварийных ситуаций;

- снижение технических потерь на изолированной воздушной линии ВЛИ-0,4кВ при использовании провода СИП на 2235 кВт;

- снижение объема коммерческих потерь  на 1470 кВт.

- повышение качества и надежности услуг по передаче электрической энергии;

- большую сопротивляемость сетей к неблагоприятным погодным условиям;

- эксплуатационную и экологическую безопасность.