## Прил.4
Приложение № 4
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
Руководитель организации
директор
(должность)
Волков И.А.
(Ф.И.О.)
[15 empty] | " |  | 30 | " |  | 01 |  |  | 20 | 20 | г.
СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
(наименование организации)
[8 empty] | за 20 | 19 | г.
| Наименование программы | [5 empty] | ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| Почтовый адрес | [5 empty] | 429430, Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Николаева, д.41
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | [5 empty] | Гришина Валентина Семеновна, тел. (83534) 2 51 35, e-mail: oooelektrosnab@rambler.ru
| Даты начала и окончания действия программы | [5 empty] | Дата начала: 1 января 2015 года, Дата окончания: 31 декабря 2019 года
Период |  |  |  | Затраты, млн. руб. с НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
[11 empty] | При осуществлении регулируемого вида деятельности | [7 empty] | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
|  |  |  | всего | в т.ч. капи-тальные | [5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы | [5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы
[11 empty] | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды |  |  |  |  | т у.т. без учета воды |  | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды |  |  | млн. руб. без НДС с учетом воды
за отчетный год |  | план |  | 1.1816 | 1.1816 | 100 |  |  |  |  | 384 | 8.61 | 1.52 | 0.008 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.008 | 1.3 |  |  | 0.008
|  | факт |  | 0.48563 | 0.48563 | 100 |  |  |  |  | 348 | 7.78 | 1.6 | 0.009 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.008 | 1.3 |  |  | 0.008
|  | отклонение |  | -0.69599 | -0.69599 | [5 empty] | -36 | -0.83 | 0.08 | 0.001 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
нарастающим итогом |  | план |  | 5.5466 | 5.5276 | 100 |  |  |  |  | 1903 | 37.61 | 3.75 | 0.013 |  |  |  |  | 2.61 |  | 0.015 | 2.61 |  |  | 0.015
|  | факт |  | 5.1476 | 5.1396 | 100 |  |  |  |  | 1872 | 35.03 | 3.83 | 0.014 |  |  |  |  | 2.86 |  | 0.017 | 2.86 |  |  | 0.017
|  | отклонение |  | -0.39899 | -0.38799 | [5 empty] | -31 | -2.58 | 0.08 | 0.001 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.002 | 0.25 |  |  | 0.002

## Прил.5
Приложение № 5
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п |  | Целевые и прочие показатели |  | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2014 (базовый год)* | Плановые значения целевых и прочих показателей по годам | [5 empty] | Фактические значения целевых и прочих показателей по годам | [6 empty] | Отклонение, ед. | [5 empty] | Отклонение, %
[9 empty] | 2018 | г. |  | 2019 | г. |  | 2018 | г. |  | 2019 | г. |  |  | 2018 | г. |  | 2019 | г. |  | 2018 | г. |  | 2019 | г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14
1 |  |  | Целевые показатели
1.1 |  | Услуги по передаче электрической энергии
1.2 |  | Снижение потерь электрической энергии в сетях |  | кВт.ч | _ | _ | -149900 | 1200 |  |  | 1520 |  |  | 1200 |  |  | 57860 |  |  |  | 0 |  |  | 56340
|  |  |  | % | _ | _ | -0,93 | 0.0072 |  |  | 0.009 |  |  | 0.007 |  |  | 0.37 | [9 empty] | -0.0002 |  |  | 0.361
1.3 |  | Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам учета
1.4 |  | воды |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5 |  | электрической энергии |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Прочие показатели
2.1. |  |  | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | _ | _ | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## Прил.6
Приложение № 6
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения |  |  |  |  | Численные значения экономии | [12 empty] | Затраты (план), млн. руб. (без НДС)
|  | Размерность | план |  | факт |  | план | [5 empty] | факт | [6 empty] | план |  | факт
|  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году
[7 empty] | численное значение экономии в указанной размерности, тыс.кВт | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Услуги по передаче электрической энергии | млн.руб. | 5.086 | 1.182 | 5.1464 | 0.486 | 3.15 | 0.38745 | 0.005 | 1.52 | 0.18696 | 0.0075 | 2.91 | 0.34809 | 0.013 | 1.6 |  | 0.1968 | 0.0085 | 5.086 | 1.182 | 5.1464 | 0.486
1.1. | Реконструкция ТП №19, г.Козловка, ЧР | млн.руб. | 0.28 | 0 | 0.208 | 0 | 0.82 | 0.10086 | 0.002 | 0.19 | 0.02337 | 0.001 | 0.83 | 0.10209 | 0.001 | 0.2 |  | 0.0246 | 0.0005 | 0.28 | 0 | 0.208 | 0
1.2. | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ по ул.Комаровская, Казакова, г.Козловка | млн.руб. | 1.591 | 0 | 2.1994 | 0 | 1.9 | 0.2337 | 0.003 | 0.9 | 0.1107 | 0.0045 | 2 | 0.246 | 0.002 | 1 |  | 0.123 | 0.002 | 1.591 | 0 | 2.1994 | 0
1.3. | Реконструкция ВЛИ от ТП 11 ул.Беловолжская, Тургенева, Виноградова | млн.руб. | 2.033 | 1.193 | 2.253 | 0 | 0.43 | 0.05289 | 0 | 0.43 | 0.05289 | 0.002 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.4 |  | 0.0492 | 0.006 | 2.033 | 0 | 2.253 | 0
1.3. | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская | млн.руб. | 1.182 | 1.182 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.182 | 1.182 | 0.486 | 0.486
2 | Мероприятия по установке осветительных устройств с использованием светодиодов | млн.руб. | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0 | 2.608 | 0.322 | 0.015 | 1.3 | 0.1599 | 0.008 | 2.86 | 0.35178 | 0.017 | 1.3 |  | 0.1599 | 0.008 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0