## ВЛИ0,4 кВ от КТП 11 по ул.Лобач
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП 11 по ул.Лобачевского,Беловолжская, пер. Беловолжский, г.Козловка, ЧР, протяженность 1,4 км
Идентификатор инвестиционного проекта | J_ВЛИ_от КТП 11 по ул.Лобачевского, Беловолжская, пер. Беловолжский_08
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг электроснабжения. - Обеспечение энергетической безопасности города. - Обеспечение сбалансированности интересов предприятия и потребителей. - Удовлетворение спроса на подключение к системам электроснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений .
Задачи инвестиционного проекта | - Повышение надежности и качества предоставления услуг системами энергоснабжения. - Обеспечение необходимой пропускной способности сетей с учетом роста нагрузок. - Значительное снижение технических и коммерческих потерь. - Обеспечение эксплуатационной безопасности. - Обеспечение высокой экономической эффективности.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2020 год. Год окончания - 2021 год
Сроки инвестиционного проекта | год начала строительства — 2020 г.; год ввода в эксплуатацию — 2021 г
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1,4 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 0,147 тыс. кВт, экономический эффект 0,42 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Замена деревянных опор на железобетонные пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры имеют долгий срок службы. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2020 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2020 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: январь 2020 г. - март 2020 г.
2.Организационный этап | План: апрель 2020 г. - июнь 2020 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июль 2020 г. - сентябрь 2021 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2021 г. - декабрь 2021 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,160 млн. руб., в т.ч.: - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,404 млн. руб.; прибыль - 1,756 млн.руб. Освоение капитальных вложений - в 2020 г. - 1,304 млн. руб. 2021 г. - 0,856 млн.руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2020-2021 г.г.
Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## ВЛИ 0,4 кВ от КТП 2 по ул Тим
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП 2 по ул.Тимирязева, Шоссейная, протяженность 1 км
Идентификатор инвестиционного проекта | J_ВЛИ_от КТП 2 по ул.Тимирязева, Шоссейная_08
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг электроснабжения. - Обеспечение энергетической безопасности города. - Обеспечение сбалансированности интересов предприятия и потребителей. - Удовлетворение спроса на подключение к системам электроснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений .
Задачи инвестиционного проекта | - Повышение надежности и качества предоставления услуг системами энергоснабжения. - Обеспечение необходимой пропускной способности сетей с учетом роста нагрузок. - Значительное снижение технических и коммерческих потерь. - Обеспечение эксплуатационной безопасности. - Обеспечение высокой экономической эффективности.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2021 год. Год окончания - 2022 год
Сроки инвестиционного проекта | год начала строительства — 2021 г.; год ввода в эксплуатацию — 2022 г
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 0,096 тыс. кВт, экономический эффект 0,28 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Замена деревянных опор на железобетонные пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры имеют долгий срок службы. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2021 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2021 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: май 2021 г. -июнь 2021 г.
2.Организационный этап | План: июль 2021 г. - август 2021 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: сентябрь 2021 г. - сентябрь 2022 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2022 г. - декабрь 2022 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,834 млн. руб., в т.ч.: - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,930 млн. руб.; прибыль - 0,904 млн.руб. Освоение капитальных вложений - в 2021 г. - 0,449 млн. руб. 2022 г. - 1,385 млн.руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2021-2022 г. г.
Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 6 по ул.Сув.,
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ЗТП 6 по ул.Суворова, 30 лет Победы, Лобачевского, протяженность 1 км
Идентификатор инвестиционного проекта | J_ВЛИ_от ЗТП 6 по ул.Суворова, 30 лет Победы, Лобачевского_08
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг электроснабжения. - Обеспечение энергетической безопасности города. - Обеспечение сбалансированности интересов предприятия и потребителей. - Удовлетворение спроса на подключение к системам электроснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений .
Задачи инвестиционного проекта | - Повышение надежности и качества предоставления услуг системами энергоснабжения. - Обеспечение необходимой пропускной способности сетей с учетом роста нагрузок. - Значительное снижение технических и коммерческих потерь. - Обеспечение эксплуатационной безопасности. - Обеспечение высокой экономической эффективности.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2023 год. Год окончания - 2024 год
Сроки инвестиционного проекта | год начала строительства — 2023 г.; год ввода в эксплуатацию — 2024 г
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 0,116 тыс. кВт, экономический эффект 0,33 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Замена деревянных опор на железобетонные пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры имеют долгий срок службы. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2022 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2023 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: май 2023 г. - июнь 2023 г.
2.Организационный этап | План: июль 2023 г. - август 2023 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июль 2023 г. - октябрь 2024 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2024 г. - декабрь 2024 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,818 млн. руб., в т.ч.: - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,673 млн. руб.; прибыль - 1,145 млн.руб. Освоение капитальных вложений - в 2022 г. - 1,573 млн. руб. 2023 г. - 0,245 млн.руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2023-2024 г. г.
Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 6 по ул.Кутузо
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ЗТП 6 по ул.Кутузова, протяженность 1 км
Идентификатор инвестиционного проекта | J_ВЛИ_от ЗТП 6 по ул.Кутузова_08
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг электроснабжения. - Обеспечение энергетической безопасности города. - Обеспечение сбалансированности интересов предприятия и потребителей. - Удовлетворение спроса на подключение к системам электроснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений .
Задачи инвестиционного проекта | - Повышение надежности и качества предоставления услуг системами энергоснабжения. - Обеспечение необходимой пропускной способности сетей с учетом роста нагрузок. - Значительное снижение технических и коммерческих потерь. - Обеспечение эксплуатационной безопасности. - Обеспечение высокой экономической эффективности.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2024 год. Год окончания - 2025 год
Сроки инвестиционного проекта | год начала строительства — 2024 г.; год ввода в эксплуатацию — 2025 г
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 0,101 тыс. кВт, экономический эффект 0,29 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Замена деревянных опор на железобетонные пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры имеют долгий срок службы. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2024 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2024 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: май 2024 г. -июнь 2024 г.
2.Организационный этап | План: июль 2024 г. - август 2024 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: сентябрь 2024 г. - иль 2025 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: июль 2024 г. - август 2025 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования на 2024 г- 1,432 млн. руб., 2025 г. - 0,718 млн.руб. в т.ч.: - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,777млн. руб.; прибыль - 0,655 млн.руб. Освоение капитальных вложений - в 2024 г. - 1,432 млн. руб.(собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,777 млн. руб.; прибыль - 0,655 млн.руб.)
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2024-2025 г. г.
Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## График реализации ИП на 2020 го
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2020 |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2020 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 2.047 | 1.304 | 0.101 | 0.497 | 0.605 | 0.101 | 0.743
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.047 | 1.304 | 0.101 | 0.497 | 0.605 | 0.101 | 0.743
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.047 | 1.304 | 0.101 | 0.497 | 0.605 | 0.101 | 0.743
1.1.1. | Подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Сети низкого напряжения | 2.047 | 1.304 | 0.101 | 0.497 | 0.605 | 0.101 | 0.743
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от КТП 11 по ул.Лобачевского, Беловолжская, пер.Беловолжский, г.Козловка, ЧР | 2.047 | 1.304 | 0.101 | 0.497 | 0.605 | 0.101 | 0.743
Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 1.304 | 0.101 | 0.497 | 0.605 | 0.101
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.9 | 0 | 0.396 | 0.504 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0.9 | 0 | 0.396 | 0.504 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0.404 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
План ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Ввод мощностей
|  | план |  |  |  |  | план
|  | км |  |  |  |  | км
|  | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. | 2018 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. | 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от КТП 11 по ул.Лобачевского, Беловолжская, пер.Беловолжский, г.Козловка, ЧР