## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
И.А.Волков
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[11 empty] | ОТЧЕТ | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСНАБ"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | [6 empty] | квартал 2 |  |  | г.
за |  | 2019 |  |  |  | год
" | 20 |  | " | января |  |  |  | 2 | 019 | г. |  |  |  | в
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 26.12.2018 г. №157-35/э.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Инвестиционная программа ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" на 2015-2019 г.г.(в части корректировки 2019 года) утверждена приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли ЧР от 15.08.2018 г. №174

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[11 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [6 empty] | 1,18162 | 1.1816 | 1.1816 | 0.48563 | 0.69599 | 0.69599 |  |  |  |  | 0.69599
1 |  | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ по ул. Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 1,18162 | 1.1816 | 1.1816 | 0.48563 | 0.69599 | 0.69599 |  |  |  |  | 0.69599 | недостаточная сумма прибыли за 2019 г
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 1.1816 |  | 0.48563 |  | -0.69599 |  | -58.9013 |  |  | недостаточная сумма прибыли за 2019 г.
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 1.1816 |  | 0.48563 |  | -0.69599 |  | -58.9013
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.28783 |  | -0.61217 |  | -68.0189
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.28783 |  | -0.61217 |  | -68.0189
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.28783 |  | -0.61217 |  | -68.0189
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 0.28162 |  | 0.1978 |  | -0.08382 |  | -29.7635
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  |  | Займы
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
В |  |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.