## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"" по развитию электрических сетей на 2015-2019 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20.03.2015г. № 03/1-03/126
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года (N-1), млн рублей (без НДС) | [5 empty] | скрыть |  |  |  | скрыть | скрыть | скрыть | скрыть | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2016 года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | СКРЫТЬ |  |  |  |  | план |  | корректир |  | план |  | корректир |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года (N-1) |  | План на 01.01.2019года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2015 года X | [5 empty] | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | 2016 год | план 2017 год | факт 2017 | 2018 год | 2019 год | ПИР млн.руб. с НДС | СМР млн.руб с НДС | ПИР млн.руб с НДС | СМР млн.руб с НДС | ПИР млн.руб без НДС | СМР млн.руб без НДС | ПИР млн.руб без НДС | СМР млн.руб без НДС | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Ппредложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [13 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | #VALUE! | 0.168 | 128.9443 | 137.7158 | 109.6404 | 146.525 | 154.287 | 10.7937 | 556.678 | 11.1667 | 528.229 | 9.1472 | 471.761 | 9.4633 | 447.6517 | 5.9641 | 0 | 2.665 | 3.299 | 0 | 5.949 | 0 | 2.6166 | 3.2527 | 0 | 5.4965 | 5.9641 | 1.019 | 1.1967 | 5.7548 | 5.949 | 1.1632 | 1.1762 | 1.2033 | 1.059 | 1.2076 | 1.3447 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1967 | 1.1816 | 5.9641 | 5.9583 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 11 to 23; 25 to 32
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | г | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | 5.949 | нд | 48.3253 | 117.8298 | 74.0254 | 82.562 | 129.893 | 9.4737 | 369.136 | 9.8467 | 324.958 | 8.0286 | 312.8271 | 8.3447 | 275.3881 | 5.9641 | 0 | 2.665 | 3.299 | 0 | 5.949 | 0 | 2.6166 | 3.2527 | 0 | 5.4965 | 5.9641 | 1.019 | 1.1967 | 5.5794 | 5.949 | 1.1632 | 1.0008 | 1.2033 | 1.059 | 1.2076 | 1.3447 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1967 | 1.1816 | 5.9641 | 5.949 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.619 | 19.886 | 35.615 | 63.963 | 24.394 | 1.32 | 187.542 | 1.32 | 203.271 | 1.1186 | 158.9339 | 1.1186 | 172.2636 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Чувашия, город Козловка | г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.949 | нд | 113.5473 | 96.2208 | 98.5281 | 115.731 | 130.366 | 9.5467 | 446.318 | 9.9197 | 448.252 | 8.0904 | 378.2356 | 8.4065 | 379.8746 | 5.9641 | 0 | 2.665 | 3.299 | 0 | 5.949 | 0 | 2.6166 | 3.2527 | 0 | нд | 5.9641 | 0 | 1.1967 | нд | 5.949 | 1.1632 | 1.1762 | 1.2033 | 1.059 | 1.2076 | 1.3447 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1967 | 1.1816 | 5.9641 | 5.949 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | 5.949 | нд | 32.9283 | 76.8158 | 63.3941 | 62.445 | 105.972 | 8.7077 | 269.453 | 9.0807 | 255.658 | 7.3794 | 228.35 | 7.6955 | 216.6593 | 5.9641 | 0 | 2.665 | 3.299 | 0 | 5.949 | 0 | 2.6166 | 3.2527 | 0 | 5.4965 | 5.9641 | 1.019 | 1.1967 | 5.5794 | 5.949 | 1.1632 | 1.0008 | 1.2033 | 1.059 | 1.2076 | 1.3447 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1967 | 1.1816 | 5.9641 | 5.949 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.28051 | нд | 10.7716 | 32.2218 | 27.2634 | 14.715 | 38.531 | 3.784 | 92.455 | 3.87 | 87.41 | 3.2068 | 78.3517 | 3.2797 | 74.0763 | 0.28051 | 0 | 0.04357 | 0.23694 | 0 | 0.28051 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 | 0.28051 | 0.28051 | 0 | нд | 0.28051 | 0.28051 | 0.28051 | 0.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28051 | 0.28051 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.28051 | нд | 10.7716 | 32.2218 | 27.1774 | 14.715 | 38.531 | 3.784 | 92.455 | 3.784 | 87.41 | 3.2068 | 78.3517 | 3.2068 | 74.0763 | 0.28051 | 0 | 0.04357 | 0.23694 | 0 | 0.28051 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 | 0.28051 | 0.28051 | 0 | нд | 0.28051 | 0.28051 | 0.28051 | 0.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28051 | 0.28051 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 19 г.Козловка ул. Герцена, мощностью 0,4 МВА | H_ТП19 | П | 2015 | 2015 | нд | 0.28051 | 0.28051 | нд | 3.492 | [5 empty] | 3.492 |  | 3.492 | 0 | 2.9593 | 0 | 2.9593 | 0.28051 | 0 | 0.04357 | 0.23694 | 0 | 0.28051 | 0 | 0.04357 | 0.23694 | 0 | 0.28051 | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | 0.28051 | 0.28051 | 0.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28051 | 0.28051 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | П | нд | нд | нд | 5.6836 | 5.6685 | нд | 2.156 | [5 empty] | 2.156 |  | 2.156 | 0 | 1.8271 | 0 | 1.8271 | 5.6836 | 0 | 2.6215 | 3.0621 | 0 | 5.6685 | 0 | 2.6166 | 3.0519 | 0 | 5.216 | 5.6836 | нд | 1.1967 | 5.3786 | 5.6685 | 0.88273 | 0.79996 | 1.2033 | 1.059 | 1.2076 | 1.3447 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1967 | 1.1816 | 5.6836 | 5.6685 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | г | П | нд | нд | нд | 5.6836 | 5.6685 | нд |  | 0.2524 | 0.252 | 1.511 |  | 0.252 | 1.511 | 0.252 | 1.511 | 0.21356 | 1.2805 | 0.21356 | 1.2805 | 5.6836 | 0 | 2.6215 | 3.0621 | 0 | 5.6685 | 0 | 2.6166 | 3.0519 | 0 | 5.216 | 5.6836 | 1.019 | 1.1967 | 5.3786 | 5.6685 | 0.88273 | 0.79996 | 1.2033 | 1.059 | 1.2076 | 1.3447 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1967 | 1.1816 | 5.6836 | 5.6685 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул.Комаровская-Казакова, протяженностью 4,2 км | H_ВЛИ1 | П | 2014 | 2017 | нд | 2.4538 | 2.4538 | 0.168 | 0.23606 | 1.3564 | 1.356 |  |  | 0.236 | 1.356 | 0.236 | 1.356 | 0.2 | 1.1492 | 0.2 | 1.1492 | 2.4538 | 0 | 1.2347 | 1.2191 | 0 | 2.4538 | 0 | 1.2347 | 1.2191 | 0 | 2.373 | 2.4538 | нд | 0 | 2.373 | 2.4538 | 0.88273 | 0.79996 | 1.2033 | 1.059 | 0.28696 | 0.34043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4538 | 2.4538 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП 11 - ул.Беловожская, Тургенева, Виноградова, протяженностью 1 км | H_ВЛИ2 | П | 2017 | 2018 | нд | 2.0331 | 2.0331 | нд |  | 0.252 | 0.252 | 2.013 |  | 0.252 | 2.013 | 0.252 | 2.013 | 0.21356 | 1.7059 | 0.21356 | 1.7059 | 2.0331 | 0 | 1.002 | 1.0311 | 0 | 2.0331 | 0 | 1.002 | 1.0311 | 0 | 1.824 | 2.0331 | нд | 0 | 1.824 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92066 | 1.0043 | 1.1932 | 1.1932 | 0 | 0 | 2.0331 | 2.0331 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул.Нижнекурганская, протяженностью 1 км | H_ВЛИ3 | П | 2019 | нд | нд | 1.1967 | нд | нд | 0.18992 | 1.829 | 1.8295 |  |  | 0.19 | 1.829 | 0.19 | 1.829 | 0.16102 | 1.55 | 0.16102 | 1.55 | 1.1967 | 0 | 0.38477 | 0.81189 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1.019 | 1.1967 | нд | 1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 1.1967 | 0 | исключение из инвестпрограммы
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. Карцевопочинокская, протяженностью 1 км | H_ВЛИ4 | П | нд | нд | 2019 | нд | 1.1816 | нд | 0.18992 | 1.356 | 1.3565 |  |  | 0.19 | 1.356 | 0.19 | 1.356 | 0.16102 | 1.1492 | 0.16102 | 1.1492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 0.3799 | 0.8017 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1816 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 1.1816 | включение в инвестпрограмму
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.338 | 0.338 | 8.04 |  | 0.338 | 8.04 | 0.338 | 8.04 | 0.28644 | 6.8136 | 0.28644 | 6.8136 | нд | 0 | #VALUE! | 0.94057 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17542 | нд | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Приобретение аварийной автомашины уаз 390944 | H_M1 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 0.474 | 8.538 | 0.474 | 8.538 | 0.474 | 8.538 | 0.40169 | 7.2356 | 0.40169 | 7.2356 | нд | 0 | #VALUE! | 0.94057 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17542 | 0.17542 | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).