## ул.Карцевопочинокская
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР Протяженность 1,1 км
Идентификатор инвестиционного проекта | I_ВЛИ_Карцевопочинокская_08
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг электроснабжения. - Обеспечение сбалансированности интересов предприятия и потребителей. - Удовлетворение спроса на подключение к системам электроснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений .
Задачи инвестиционного проекта | - Повышение надежности и качества предоставления услуг системами энергоснабжения. - Обеспечение необходимой пропускной способности сетей с учетом роста нагрузок. - Значительное снижение технических и коммерческих потерь. - Обеспечение эксплуатационной безопасности. - Обеспечение высокой экономической эффективности.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1,1 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 0,9 тыс. кВт, экономический эффект 2,7 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Деревянные опоры на железобетонных приставках имеют долгий срок службы. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2019 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2019 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: январь 2019 г. - март 2019 г.
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,182 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,282 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году - 1,182 млн. руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Карцевопочинокскаяул, г. Козловка Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Козловка. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 1,18162 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика oooelektrosnab@rambler.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## График реализации ИП на 2019 го
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2019 |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2019 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 1.1816 | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.1816 | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.1816 | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
1.1.1. | Подстанции | 1.1816 | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
1.1.2. | Сети низкого напряжения | 1.1816 | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР | 1.1816 | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
* - в ценах отчетного года
Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 1.1816 | 0.07041 | 0.5204 | 0.5204 | 0.07041
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.9 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0.9 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0.28162 | 0.07041 | 0.0704 | 0.0704 | 0.07041
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
План ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план |  |  |  |  | план
|  | км |  |  |  |  | км
|  | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | 2018 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.1