## приложение 1.1 (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Утверждаю: | [15 empty] | руководитель организации
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Чувашской Республики | [15 empty] | (подпись)
________________________________________ | [15 empty] | «___»________ 20__ года
"____"___________201 год | [15 empty] | М.П.
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года (N-1) | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года N | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого | План года N | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2. (hidden)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на год N (2011 г.)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 1.3 (hidden)
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | N год | N+1 год | N+2 год | N год | N+1 год | N+2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] - N-1г. | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 2.2 (hidden)
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N (2011г.), % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту

## приложение 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3

## приложение 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1 (hidden)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N (2011 г.) | год N+1(2012 г.) | год N+2 (2013 г.)
|  | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2 (hidden)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План * года N | План * года N+1 | План * года N+2 ** | Итого
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N-2 (2009 г.) |  | год N-1 (2010 г.)
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 3п. II р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
«__» _____________ 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 2.0331 | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 | 0 | 0.21905 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.16427 | 0.16427 | 0 | 0 | 1.0289 | -0.21279
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.0331 | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 | 0 | 0.21905 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.16427 | 0.16427 | 0 | 0 | 1.0289 | -0.21279
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.0331 | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 | 0 | 0.21905 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.16427 | 0.16427 | 0 | 0 | 1.0289 | -0.21279
1.1.1. | Подстанции
1.1.2. | Сети низкого напряжения | 2.0331 | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 | 0 | 0.21905 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.16427 | 0.16427 | 0 | 0 | 1.0289 | -0.21279
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | 2.0331 | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 |  | 0.21905 |  | 0.37805 |  | 0.16427 | 0.16427 | 0 | 0 | 1.0289 | -0.21279 | 43.566 |  |  | недостаточная сумма прибыли за I квартал
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году I квартал 2018 г
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
«__» ____________ 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.37706 |  | 0.14892 | 0.22814 |  | 0.16426 |  | 0.064879 | 0.099386 |  | -0.2128 |  | -0.084041 | -0.12875 |  | 0.37706 |  | 0.14892 | 0.22814
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Подстанции
1.1.2. | Сети низкого напряжения | 0.37706 |  | 0.14892 | 0.22814 |  | 0.16426 | 0 | 0.064879 | 0.099386 |  | -0.2128 |  | -0.084041 | -0.12875 |  | 0.37706 |  | 0.14892 | 0.22814
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка | 0.37706 |  | 0.14892 | 0.22814 |  | 0.16426 |  | 0.064879 | 0.099386 |  | -0.2128 |  | -0.084041 | -0.12875 |  | 0.37706 |  | 0.14892 | 0.22814
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
«__» __________ 2018 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2018 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 | 0 | 0.21905 | 0 | 0.37805 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.949 | 0.05784 | 0.316 | 0.05784 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0.317 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.949 | 0.05784 | 0.316 | 0.05784 | 0.158 |  | 0.158 |  | 0.317
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.08754 | 0.10643 | 0.02189 | 0.10643 | 0.02188 |  | 0.02188 |  | 0.02189
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.08754 | 0.10643 | 0.02189 | 0.10643 | 0.02188 |  | 0.02188 |  | 0.02189
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0.15667 | 0 | 0.03917 | 0 | 0.03917 |  | 0.03917 |  | 0.03916
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 1.1932 | 0.16427 | 0.37706 | 0.16427 | 0.21905 |  | 0.21905 |  | 0.37805
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
«__» __________ 2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул.Беловолжская, Тургенева, Виноградова, г.Козловка |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) I квартал 2018 г.
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___» __________ 2018 года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 11 ул.Беловолжская, Виноградова, Тургенева, г.Козловка, ЧР | [10 empty] | «__» __________ 2018 года
М.П.
Отчетный период I квартал 2018 г.
по состоянию на 30 марта 2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Заключение договора подряда | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 62.4 | 13.7
2 | Поставка материалов | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 62.4 | 13.7
3 | Монтаж основного оборудования | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 62.4 | 13.7

## приложение 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности I квартал 2018 г
Финансовые показатели за отчетный период I квартал 2018 года/ 2017 год]
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
«___» _________2018 года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец I квартала 2018 г. | На конец I квартала 2017 г.
1 | 2 | 3
Выручка | 5.087 | 5.187
Чистая прибыль | 0.213 | 0.517
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 4.01 | 4.163
покупатели и заказчики | 4.01 | 4.163
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 7.788 | 7.169
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 7.788 | 7.169
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 5,964/1,19321
Профинансировано на отчетную дату | 3,77827/0,16327
Обеспеченность источниками финансирования | 100/100
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта I1 квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_________________ Волков И.А.
«__» _________ 2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1. | Подстанции
1.1.
2. | Сети низкого напряжения
2.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №11 Беловолжская, Виноградова, Тургенева в г.Козловка |  |  | 1 | 2017 | 2018 | +