**Паспорт инвестиционного проекта**

***Наименование проекта***: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР

***Цели инвестиционного проекта*:**

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей;

Инвестиционный проект решает следующие **задачи:**

- повышение надежности услуг по передаче электрической энергии;

- повышение качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.

***Срок реализации проекта:*** *2019 г.*

***Ожидаемый конечный результат****:* повышение качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства на 100%, снижение технических и коммерческих потерь на 0,001%, улучшение экологической ситуации Козловского городского поселения.

***Параметры инвестиционного проекта:*** Воздушная линия 0,4кВ протяженностью 1,1 км, введена в эксплуатацию в 1958 году.

В рамках реализации инвестиционного проекта будет проведена замена деревянных опор на деревянные на ж/б приставках и провода А-35 на СИП 2А, что приведет к улучшению показателей энергетической эффективности:

- технологический эффект 993 кВт ч

- экономический эффект 2,3 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта** | | |
| N | Наименование | Тип |
| п/п |
| 1 | Предпроектный и проектный этап | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не предусмотрено программой |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не предусмотрено программой |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной  документации | не предусмотрено программой |
| 1.4. | Получение положительного заключения  государственной экспертизы на проектную  документацию | не предусмотрено программой |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | не предусмотрено программой |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв 2018г. |
| 2 | Организационный этап | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв 2018г. |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не предусмотрено программой |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не предусмотрено программой |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,  трассы - для ЛЭП | 2 кв 2018г. |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 2,3 кв 2018г. |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 3,4 кв 2018г. |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв 2018г. |
| 3.5. | Завершение строительства | 4 кв 2018г. |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв 2018г. |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении  технологического присоединения к электрическим  сетям | не предусмотрено программой |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в  эксплуатацию | 4 кв 2018г. |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв 2018г. |

**Финансовый план проекта**

**Источники финансирования и направления расходования средств**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Сумма тыс.  рублей без НДС | Стоимость привлечения | | 2018 г. |
| % | сумма |
| **Источники средств, привлекаемые на реализацию проекта-всего, в том числе:** |  |  |  |  |
| Прибыль | **900,0** |  | **900,0** | **900,0** |
| Амортизация | **281,6** |  | **281,6** | **281,6** |
| **Итого** | **1181,6** |  | **1181,6** | **1181,6** |