## Лист1
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по развитию электрических сетей на 2015-2019 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20.03.2015г. № 03/1-03/126
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015года (N–1)3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [29 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Факт 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01. 2015года (N-1) | Утвержденный план на 01.01.2019 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01. 2019года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 5.4965 | 5.9641 | нд | 5.5794 | 5.949 | нд | нд | 0.168 | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | 6.1244 | 5.9641 | 1.1967 | 1.1816 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | нд | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | 5.9641 | нд | нд | 5.9641 | нд | 5.949 | нд | нд | 5.949 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | г | нд | нд | нд | нд | 5.4965 | 5.9641 | нд | 5.5794 | 5.949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | 5.949 | 5.9641 | 1.1967 | 1.1816 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | нд | нд | #REF! | 1.1932 | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | 5.9641 | нд | нд | 5.9641 | нд | 5.949 | нд | нд | 5.949 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Республика Чувашия, город Козловка | г | нд | нд | нд | нд | 5.4965 | 5.9641 | нд | 5.5794 | 5.949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | 5.9583 | 5.9641 | 1.1967 | 1.1816 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | нд | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | 5.9641 | нд | нд | 5.9641 | нд | 5.949 | нд | нд | 5.949 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 5.4965 | 5.9641 | нд | 5.5794 | 5.949 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9641 | 5.7829 | 5.9641 | 1.1967 | 1.1816 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | нд | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | нд | нд | нд | 1.1816 | нд | 5.9641 | нд | нд | 5.9641 | нд | 5.949 | нд | нд | 5.949 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.28051 | 2015-01-01 | 0.2008 | 0.28051 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.2008 | 0.28051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | нд | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.28051 | 2015-01-01 | 0.2008 | 0.28051 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.2008 | 0.28051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | нд | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 19 г.Козловка ул. Герцена, мощностью 0,4 МВА | H_ТП19 | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.28051 | 2015-01-01 | 0.2008 | 0.28051 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | 0.2008 | 0.28051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | нд | 0.28051 | нд | нд | 0.28051 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 5.216 | 5.6836 | нд | 5.3786 | 5.6685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6836 | 5.5821 | 5.6836 | 1.1967 | 1.1816 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | 5.6836 | нд | нд | 5.6836 | нд | 5.6685 | нд | нд | 5.6685 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | 5.216 | 5.6836 | нд | 5.3786 | 5.6685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6836 | 5.5821 | 5.6836 | 1.1967 | 1.1816 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | 5.6836 | нд | нд | 5.6836 | нд | 5.6685 | нд | нд | 5.6685 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул.Комаровская-Казакова, протяженностью 4,2 км | H_ВЛИ1 | нд | 2014 | 2017 | нд | 2.373 | 2.4538 | 2015-01-01 | 2.373 | 2.4538 | 2015-01-01 | нд | 0.168 | нд | нд | нд | нд | 2.4538 | 2.3673 | 2.4538 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4538 | нд | нд | 2.4538 |  | 2.4538 | нд | нд | 2.4538 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП 11 - ул.Беловожская, Тургенева, Виноградова, протяженностью 1 км | H_ВЛИ2 | П | 2017 | 2018 | нд | 1.824 | 2.0331 | 2015-01-01 | 1.824 | 2.0331 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0331 | 2.0331 | 2.0331 | 0 | 0 | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | 1.1932 | нд | нд | 1.1932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0331 | нд | нд | 2.0331 | нд | 2.0331 | нд | нд | 2.0331 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул.Нижнекурганская, протяженностью 1 км | H_ВЛИ3 | П | нд | 2019 | нд | 1.019 | 1.1967 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1967 | нд | 1.1967 | 1.1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1967 | нд | нд | 1.1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключеие из инвестпрограммы
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ул. Карцевопочинокская, протяженностью 1 км | H_ВЛИ4 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | 1.1816 | 1.1816 | 2018-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1816 | нд | нд | 1.1816 | нд | включение в инвестпрограмму
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Приобретение аварийной автомашины уаз 390944 | H_M1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае - слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае - слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N–1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «–».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).