ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Круг заявителей:

юридическое или физическое лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с законодательством  Российской Федерации в сфере электроэнергетики (устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и является существенным условием договора на технологическое присоединение)

Условия оказания услуги (процесса):

предоставление всех необходимых сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 и 12 - 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП); заключение договора; наличие (создание) технической возможности оказания услуги (процесса); выполнение сторонами по договору мероприятий, предусмотренных договором.

Результат оказания услуги (процесса):

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Общий срок оказания услуги (процесса):

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Проверка сетевой организацией соблюдения требований к полноте предоставленных заявителем сведений и прилагаемых к заявке документов. При отсутствии необходимых сведений и документов сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах: - письмом с описью вложения - лично - через уполномоченного представителя | Проект договора направляется заявителю в течение 10-30 дней с даты поступления заявки в зависимости от категории заявителя (в соответствии с пунктом 15 Правил ТП) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Направление сетевой организацией в установленные законодательством сроки проекта договора заявителю, подписание заявителем двух экземпляров проекта договора, возвращение одного экземпляра договора в сетевую организацию. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Договор должен содержать следующие существенные условия (определены пунктом 16 Правил ТП): - перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению - срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению - положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами ТП сроков исполнения своих обязательств - порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон - размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики - порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение | В бумажном виде с подписями сторон по договору, по одному экземпляру для каждой из сторон | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Оплата заявителем услуг за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с Правилами ТП согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя |  | В соответствии с пунктом 16 Правил ТП | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4 | Фактическое присоединение | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Подписание актов | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП) | В бумажном виде | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |

Контактная информация для направления обращений: исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» по адресу: г. Козловка, ул.Николаева, д.41  по электронной почте oooelektrosnab@rambler.ru, посредством официального сайта ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» xoz-21.narod.ru,   либо по телефону: (83534) 2-51-35