## Лист2
АКТ
выездной проверки выполненных работ по текущему ремонту за 4 квартал 2015 г., предусмотренных за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения ООО «ТЕПЛОСНАБ» на 2015 год
г.Козловка |  | 15 января 2016 г.
Комиссия в составе Главы администрации Козловского городского поселения Васильева А.И., директора ООО «ТЕПЛОСНАБ» Александрова А.Г., главного инженера ООО «ТЕПЛОСНАБ» Зюляева В.А. произвела выездную проверку выполненных работ по текущему ремонту, предусмотренных за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения ООО «ТЕПЛОСНАБ» за 4 квартал 2015 г. и установила:
| Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | план 4 кв.2015 г., тыс.руб. | факт 4 кв.2015 г., тыс.руб.
Всего за 4 квартал 2015 года |  | 1244.69 | 1032.31
1 | Зарплата ремонтного персонала | 619.11 | 459.32
2 | Отчисления (30,2 %) | 187.04 | 138.71
3 | Расходы на содержание транспорта | 37.5 | 9.34
4 | Услуги автотранспорта сторонних организаций | 43
5 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 103.5 | 87.57
6 | Услуги сторонних организаций | 72.54
Котельная №1
7 | Ревизия задвижек диам.:до 150мм
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм, 6 шт. |  | 0.88
9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм, 8 шт. |  | 3.66
10 | Смена: кранов трехходовых, 2 шт.
11 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм
12 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм, 5 штУстановка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм,2 шт | 0.7
13 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт,
14 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт. |  | 2.3
15 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт.
16 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 1 шт. | 1.1
17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт.
18 | Установка манометров - 1 комп.
19 | Ремонт насосов - 4 насоса |  | 4.88
20 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м |  | 6.93
21 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м |  | 8.02
22 | Текущий ремонт электрооборудования
Окраска масляными составами оборудования
| Ремонт мягкой кровли котельной |  | 72.12
| ИТОГО по котельной № 1 | 1.8 | 98.79
Котельная №4
23 | Ревизия задвижек диам.до150мм - 1 шт.
24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт
25 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт
26 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 1.9
27 | Ремонт насосов
28 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм -10 м
29 | Текущий ремонт электрооборудования
| Утепление оконных проемов |  | 0.82
| ИТОГО по котельной № 4 | 1.9 | 0.82
Котельная №6
30 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм- 6 шт.
31 | Смена: кранов трехходовых
32 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт.
33 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм -4 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 2 шт.
34 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт, | 1.7
35 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт.
36 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт.
37 | Ремонт насосов - 1 насос | 14 | 1.18
38 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 16 м
39 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м
40 | Текущий ремонт электрооборудования
Установка насоса К 50-32-125 2,2 кВт
Окраска масляными составами оборудования
Ремонт штукатурки котла
| Утепление оконных проемов |  | 0.17
| ИТОГО по котельной № 6 | 15.7 | 1.35
Котельная №8
41 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм - 1 задвижка
42 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм -1 шт.
43 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт,
44 | Ремонт насосов - 1 насос | 28.3 | 0.49
45 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 8 м
Текущий ремонт электрооборудования
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм, 2 шт. |  | 0.64
| ИТОГО по котельной № 8 | 28.3 | 1.13
Котельная №9
46 | Ремонт насосов - 2 насоса |  | 3.66
47 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 задвижка
48 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 3 шт.
49 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 3 шт.
50 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 0.6
51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт.
52 | Ревизия вентилей диам. до 50 мм - 1 шт.
53 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -10 шт.
54 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 6 шт.
55 | Смена: кранов трехходовых 2 шт.
56 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт.
57 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 24 м
58 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм 12 м | 8.1
59 | Текущий ремонт электрооборудования |  | 3.11
Установка насоса К 90/20 7,5 кВт
Окраска масляными составами оборудования
| Ремонт мягкой кровли котельной |  | 109.39
| Утепление оконных проемов |  | 1.24
| ИТОГО по котельной № 9 | 8.7 | 117.4
Котельная БМК 5,0
60 | Ремонт насосов - 2 насоса
61 | Смена: кранов - 6 шт.
62 | Краны дренажные диам.20мм - 2 шт.
63 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт. | 0.2
64 | Ревизия кранов диам.до 50 мм - 4 шт.
65 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 25 м
66 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 10 м
67 | Текущий ремонт электрооборудования
Установка счетчиков (водомеров)
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 0.2 | 0
ЦТП -1
68 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм, 2 шт.
69 | Установка насосов циркуляционных - 1 насос | 28.3
70 | Ремонт насосов - 1 насос
71 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 24 м
72 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 18 м
73 | Окраска масляными составами оборудования - 37 м2 | 0.5
74 | Смена стекол в оконных переплетах - 2 м2 | 0.6
Текущий ремонт электрооборудования
| ИТОГО по ЦТП-1 | 29.4 | 0
ЦТП -2
76 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм - 2 шт.
77 | Ремонт насосов - 1 насос
78 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм - 12 м
79 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 10 м | 3.8
80 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 12 м
81 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм - 6 м
82 | Окраска масляными составами оборудования - 36 м2
83 | Смена стекол в оконных переплетах - 4 м2
84 | Монтаж насоса КМЛ-65-160
| ИТОГО по ЦТП-2 | 3.8 | 0
ЦТП -3
85 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт.
86 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт.
87 | Окраска масляными составами оборудования - 31 м2 | 0.4
88 | Смена стекол в оконных переплетах, 6 м2
89 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м
| ИТОГО по ЦТП-3 | 0.4 | 0
Теплотрасса
90 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм - 12 вставок длиной 6 м |  | 5.57
91 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: до 80 мм - 160 м
92 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 14 задвижек
93 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 5 шт. | 1.8
94 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 5 шт.
95 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 5 шт. |  | 11.36
96 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм - 3 шт.
97 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 3.7
98 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт.
99 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт.
100 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 3 шт.
101 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 3 шт.
102 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 80 мм - 7 шт.
103 | Смена шаровых кранов - 5 шт. |  | 0.27
104 | Краны шаровые диаметром: 32 мм - 3 шт. | 4.3
105 | Краны шаровые диаметром: 40 мм - 1 шт.
106 | Краны шаровые диаметром: 50 мм - 1 шт.
107 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной - 3,7 м2, изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты - 16,4 м3 |  | 97.17
108 | Установка металлических опорных колец - 16,4 м3
109 | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами - 3,7 м2 | 50.1 | 1.44
| ИТОГО по теплотрассе | 59.9 | 115.81
Котельная село Карамышево
110 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 3 задвижки, установка задвижек диаметром: до 50 мм - 1 шт.
111 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт,
112 | Установка задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт.
113 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 1.9
114 | Установка задвижек диаметром: до 150 мм - 1 шт.
115 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт.
116 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -1 шт.
117 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм - 1 шт.
118 | Ремонт насосов - 1 насос | 14
Текущий ремонт электрооборудования
| Смена шаровых кранов диаметром 50 мм |  | 1.46
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 15.9 | 1.46
Котельная д. Еметкино
119 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки
120 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 1 шт.
121 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт,
122 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт.
123 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 1.9
124 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм - 2 шт.
125 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт
126 | Ремонт насосов - 1 насос
Текущий ремонт электрооборудования
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 1.9 | 0
Котельная д.Андреево Базары
127 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка
128 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 1 шт.
129 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм 1 шт.
130 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт.
131 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт.
132 | Ремонт насосов, 1 насос | 14.1
133 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт.
134 | Текущий ремонт электрооборудования
| Ремонт бетонных фундаментов дымоходов |  | 0.61
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 14.1 | 0.61
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 182 | 337.37
| Глава администрации Козловского городского поселения | А.И. Васильев
| Директор ООО "ТЕПЛОСНАБ" | А.Г.Александров
| Главный инженер ООО "ТЕПЛОСНАБ" | В.А.Зюляев