## ТП-2014
|  | СОГЛАСОВАНО : | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
|  | Глава администрации Козловского городского поселения | [10 empty] | Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
|  | _____________ Васильев А.И. | [10 empty] | ______________ И.А. Волков
|  | "____"_____________ 2013 г. | [9 empty] | "____"_____________ 2013 г.
План-график технического обслуживания на 2014 г.
трансформаторных п/ст городских эл. сетей г. Козловка .
| Виды технического обслуживания : |  | Кэл – капитальный ремонт эл.оборудования ТП (РУ10/0,4кВ ), Кстр - капитальный ремонт строительной части ТП ,Иэл - проф. испытания эл. оборудования , контура заземления
ЛР- линейного разъединителя, Пр - проверка щитовых приборов , Тэл.- текущий ремонт эл.оборудования ТП , М - отбор проб масла из силовых трансформаторов и аппаратов, О - смотр
Тосв - техническое освидетельствование
№ п/п | № п/ст | Наименование п/ст | фидер | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | КТП-2 | Шоссейная | Ф.11 | bar: апрель; октябрь
2 | ЗТП-3 | Св. Росии | bar: апрель; октябрь
3 | КТП-4 | Садовая |  | апрель: О; май: Тэл,М; октябрь: О
4 | КТП-5 | Тухланова |  | апрель: О; июнь: Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М; октябрь: О
5 | ЗТП-6 | Ул. Октябрьская | bar: апрель; октябрь
6 | ЗТП-7 | Шузьм | Ф.6 | апрель: О; июль: Тосв,ЛР, М,О; октябрь: О
7 | ЗТП-8 | Интернат | bar: апрель; октябрь
8 | ЗТП-9 | Кирпичный завод |  | апрель: О; май: Тэл,М; октябрь: О
9 | ЗТП-10 | ЦРБ | bar: апрель; октябрь
10 | КТП-11 | Б/В |  | апрель: О; сентябрь: Тэл,М; октябрь: О
11 | ЗТП-13 | Маяковского |  | апрель: О; июль: Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М; октябрь: О
12 | ЗТП-14 | КСШ №3 | bar: апрель; октябрь
13 | ЗТП-15 | Котельная № 9 |  | апрель: О; июнь: Тэл,М; октябрь: О
14 | КТП-16 | К. Починок | Ф.1 | bar: апрель; октябрь
15 | ЗТП-18 | ПМК | bar: апрель; октябрь
16 | ЗТП-19 | Герцена | ф.6 | апрель: О; июль: Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М; октябрь: О
17 | ЗТП-21 | РСУ | bar: апрель; октябрь
18 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | bar: апрель; октябрь
19 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | ф. 15 | bar: апрель; октябрь
20 | ЗТП-24 | К. Маркса | bar: апрель; октябрь
21 | КТП-25 | Горсеть | ф.6 | апрель: О; август: Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М; октябрь: О
22 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | Ф.12 | bar: апрель; октябрь
23 | КТП-31 | Райпо | Ф.11 | bar: апрель; октябрь
24 | КТП-32 | Н. Курган | ф. 5 | апрель: О; сентябрь: Тэл,М; октябрь: О
25 | КТП-33 | Слободка |  | апрель: О; август: Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М; октябрь: О
26 | КТП-34 | Комаровка | bar: апрель; октябрь
27 | КТП-35 | В.Курган | bar: апрель; октябрь
28 | КТП-36 | Совхозная | bar: апрель; октябрь
|  | Составил инженер -энергетик |  | август: Уткин в.А.
|  | Проверил нач . нружных городских эл. сетей |  | август: Плотников В.Н.

## КЛ,ВЛ -2014
| СОГЛАСОВАНО : | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
| Глава администрации Козловского городского поселения | [9 empty] | Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
| _____________ Васильев А.И. | [9 empty] | ______________ И.А. Волков
| "____"_____________ 2013 г. | [8 empty] | "____"_____________ 2013 г.
План-график технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ на 2014 г.
| 1. К - Капитальный ремонт | 2.Имерение сопротивления заземления опор - И | [5 empty] | 5. Т - Текущий ремонт
| 2.ИR - Имерение сопротивления заземления опор | [6 empty] | 6. ЗГ - Проверка загнивания деталей деревянных опор-ЗГ
| 3. П - Проверка состояния ж/б опор и пасынков | [6 empty] | 7. Р - Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор
| 4. В - Верховой осмотр опор с выборочной проверкой состояния проводов | [6 empty] | 8. О - Осмотр;
№ п/п | Воздушная ЛЭП - 0,4 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | bar: май
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 | bar: май
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП4 | май: О,Т,ЗГ,В
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 | май: О,К,ИR
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 | bar: июнь
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП9 | июнь: О,Т,ЗГ,В
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | 8. О - Осмотр; июль: О,Т,ЗГ,В
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 | июнь: О,К,ИR
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 | bar: 8. О - Осмотр; июль
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 | bar: 8. О - Осмотр; июль
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 | bar: 8. О - Осмотр; июль
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 | bar: 8. О - Осмотр; июль
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 | июнь: О,К,ИR
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | 8. О - Осмотр; июль: О,К,ИR
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 | bar: 8. О - Осмотр; август
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 | 8. О - Осмотр; август: О,Т,ЗГ,В
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 | 8. О - Осмотр; август: О,К,ИR
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | bar: 8. О - Осмотр; сентябрь
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | bar: 8. О - Осмотр; сентябрь
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 | bar: 8. О - Осмотр; сентябрь
План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г.
№ п/п | Воздушная ЛЭП - 10 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ВЛ-10 кВ № 6 "Горсеть" | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. июнь: О,,ЗГ,Р
2 | ВЛ-10 кВ № 11 "Козловка" | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. июль: О,,ЗГ,Р
3 | ВЛ-10 кВ №15 "Поселок" | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. август: О,Т,Р
| Составил нач . нружных городских эл. сетей | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. июль: Плотников В.Н.
| СОГЛАСОВАНО : | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. октябрь: УТВЕРЖДАЮ :
| Глава администрации Козловского городского поселения | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. октябрь: Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
| _____________ Васильев А.И. | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. октябрь: ______________ И.А. Волков
| "____"_____________ 2013 г. | План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. сентябрь: "____"_____________ 2013 г.
План-график технического обслуживания КЛ-0,4 кВ на 2014 г.
| 1. К - Капитальный ремонт | январь: 2.Имерение сопротивления заземления опор - И; План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г. март: 8. О - Осмотр
2. Т - Текущий ремонт
№ п/п | Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1
План-график технического обслуживания КЛ-10 кВ на 2014 г.
№ п/п | Кабельная ЛЭП - 10 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | КЛ- 10 кВ отПС"Козловка" до опоры №1 ф. №11 "Козловка" | bar: План-график технического обслуживания КЛ-10 кВ на 2014 г. июль
2 | КЛ- 10 кВ отПС"Козловка" до опоры №1 ф. №6 "Горсеть " | bar: План-график технического обслуживания КЛ-10 кВ на 2014 г. май
3 | КЛ- 10 кВ отПС"Козловка" до опоры №1 ф. №15 "Посёлок" | bar: План-график технического обслуживания КЛ-10 кВ на 2014 г. сентябрь
| Составил нач . нружных городских эл. сетей | План-график технического обслуживания КЛ-10 кВ на 2014 г. июль: Плотников В.Н.