## 4 квартал
Отчет фактического выполнения плана ремонтных работ ООО "ТЕПЛОСНАБ" за счет регулируемых тарифов в сфере теплооснабжения за 3 квартал 2016 года
| Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в т.ч. за счет
тарифов на тепловую энергию
|  |  | итого, в т.ч.: |  | амортизация (аренда) |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  | ремонт и техническое обслуживание
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Всего за 3 квартал 2016 года |  |  | 1422.27 | 531.96 |  |  |  |  | 1422.27 | 531.96
1 | Зарплата ремонтного персонала | 2145.47 | 643.92 | 205.76 |  |  |  |  | 643.92 | 205.76
2 | Отчисления (30,2 %) | 733.7507 | 194.47 | 62.14 |  |  |  |  | 194.47 | 62.14
3 | Расходы на содержание транспорта |  | 37.5 | 32.68 |  |  |  |  | 37.5 | 32.68
4 | Услуги сторонних организаций | 91.71 | 42.73 | [5 empty] | 42.73 | 0
5 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 305.51 | 103.35 | 96.33 |  |  |  |  | 103.35 | 96.33
6 | Арендная плата |  | 73 | [5 empty] | 73 | 0
Котельная №1
7 | Ревизия задвижек диам.: до 150 мм | 5863.95 | [7 empty] | 0
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм, 6 шт. | 8573.8 | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0
9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм, 8 шт. | 4430.9 | [7 empty] | 0
10 | Смена: кранов трехходовых, 2 шт., Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | 4862.47 | [7 empty] | 0
11 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм, 5 штУстановка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм,2 шт | 2301.38 |  | 3.56 | [5 empty] | 3.56
12 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт, | 2971.2 | [7 empty] | 0
13 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт. | 861.42 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 0
14 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 2930.7 | [7 empty] | 0
15 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 1 шт. | 2410.45 | [7 empty] | 0
16 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт. | 12084.35 | [7 empty] | 0
17 | Установка манометров - 1 комп. | 4261.95 | [7 empty] | 0
18 | Ремонт насосов - 4 насоса | 21437.25 | 56.1 | [5 empty] | 56.1 | 0
19 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 678.26 | [7 empty] | 0
20 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м | 22492.4 | 13.5 | [5 empty] | 13.5 | 0
| Окраска масляными составами оборудования | [8 empty] | 0
| Текущий ремонт электрооборудования | [8 empty] | 0
| Установка трансформатора тока | [8 empty] | 0
| Установка стекол | [8 empty] | 0
| Смена кранов шаровых диаметром до 100 мм | [8 empty] | 0
| Смена деревянной крышки на колодце | [8 empty] | 0
| ИТОГО по котельной № 1 | 26156.5 | 71.9 | 3.56 |  |  |  |  | 71.9 | 3.56
Котельная №4
21 | Ревизия задвижек диам.до150мм - 1 шт. | [8 empty] | 0
22 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8
23 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт | 122316.98 | 0.6 | 7.69 |  |  |  |  | 0.6 | 7.69
24 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | [8 empty] | 0
25 | Ремонт насосов | 1172.79 | [7 empty] | 0
26 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм -10 м | 2143.45 | 3.8 | [5 empty] | 3.8 | 0
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 200 мм - 20 м |  |  | 17.5 | [5 empty] | 17.5
| ИТОГО по котельной № 4 | 941.25 | 4.4 | 25.99 |  |  |  |  | 4.4 | 25.99
| Котельная №6 | 574.28
27 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм- 6 шт. | 1953.8 | [7 empty] | 0
28 | Смена: кранов трехходовыхКраны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт., | 2410.45 | [7 empty] | 0
29 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм -4 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 2 шт. |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 0
30 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт, | [8 empty] | 0
31 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 9196.02 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 0
32 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | [8 empty] | 0
33 | Ремонт насосов - 1 насос | 1172.79 | [7 empty] | 0
34 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 16 м | 2143.45 | 6 | [5 empty] | 6 | 0
35 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м | 738.02 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
| Окраска масляными составами оборудования | [8 empty] | 0
| Установка трансформатора тока | [8 empty] | 0
| Установка прибора учета холодной воды | [8 empty] | 0
| Установка электродвигателя |  |  | 7.03 | [5 empty] | 7.03
| ИТОГО по котельной № 6 | 81.88 | 7.9 | 7.06 |  |  |  |  | 7.9 | 7.06
| Котельная №8 | 1188.48
36 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм - 1 задвижка, Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм -1 шт. | 875.67 | [7 empty] | 0
37 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, | 1393.92 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0
38 | Ремонт насосов - 1 насос | 1722.84 | [7 empty] | 0
39 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 8 м | 5861.4 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по котельной № 8 |  | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0
Котельная №9
40 | Ремонт насосов - 2 насоса |  |  | 0.18 | [5 empty] | 0.18
41 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 задвижка, Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 3 шт. |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0
42 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 3 шт. | [8 empty] | 0
43 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | [8 empty] | 0
44 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 15178.45 | [7 empty] | 0
45 | Ревизия вентилей диам. до 50 мм - 1 шт. |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0
46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -10 шт. | 1148.56 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0
47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 6 шт. | 3907.6 | 2 | [5 empty] | 2 | 0
48 | Смена: кранов трехходовых 2 шт.,Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт. | 964.18 | [7 empty] | 0
49 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 24 м | 8197.16 | 9 | [5 empty] | 9 | 0
50 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм 12 м | 781.86 | [7 empty] | 0
| Окраска масляными составами оборудования | [8 empty] | 0
| Смена кранов шаровых диаметром до 100 мм | [8 empty] | 0
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 325 мм | [8 empty] | 0
| Установка трансформатора тока | [8 empty] | 0
| ИТОГО по котельной № 9 |  | 13.3 | 0.18 |  |  |  |  | 13.3 | 0.18
Котельная БМК 5,0
51 | Ремонт насосов - 2 насоса | 14999.36 |  | 0.36 | [5 empty] | 0.36
52 | Смена: кранов - 6 шт. | [8 empty] | 0
53 | Краны дренажные диам.20мм - 2 шт. | 52313 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0
54 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт. | 781.86 | [7 empty] | 0
55 | Ревизия кранов диам.до 50 мм - 4 шт. | 1286.07 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 0
56 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 25 м | 1772.36 | [7 empty] | 0
57 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 10 м | 2871.4 | 6.7 | 0.46 |  |  |  |  | 6.7 | 0.46
| Окраска масляными составами оборудования | [8 empty] | 0
| Текущий ремонт электрооборудования | [8 empty] | 0
| Изготовление хомутов | [8 empty] | 0
| Ремонт кровли |  |  | 12.52 | [5 empty] | 12.52
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 9769 | 8.5 | 13.34 |  |  |  |  | 8.5 | 13.34
| ЦТП -1 | 5785.08
58 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм, 2 шт. | 29002.44 | [7 empty] | 0
59 | Установка насосов циркуляционных - 1 насос | 11798.92 | [7 empty] | 0
60 | Ремонт насосов - 1 насос | 60024.3 | [7 empty] | 0
61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 24 м | 355.93 | [7 empty] | 0
62 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 18 м | 360.24 | 9.2 | [5 empty] | 9.2 | 0
63 | Окраска масляными составами оборудования - 37 м2 | 1412.15 | [7 empty] | 0
64 | Смена стекол в оконных переплетах - 2 м2 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по ЦТП-1 |  | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0
ЦТП -2
65 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм - 2 шт. | [8 empty] | 0
66 | Ремонт насосов - 1 насос | [8 empty] | 0
67 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм - 12 м | 177532.75 | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 0
68 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 10 м | [8 empty] | 0
69 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 12 м | 10462.6 | [7 empty] | 0
70 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм - 6 м | 73.41 | [7 empty] | 0
71 | Окраска масляными составами оборудования - 36 м2 | 1139.64 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0
72 | Смена стекол в оконных переплетах - 4 м2 |  | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 0
| ИТОГО по ЦТП-2 |  | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 0
ЦТП -3
73 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт. | [8 empty] | 0
74 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. |  | 3.7 | [5 empty] | 3.7 | 0
75 | Окраска масляными составами оборудования - 31 м2 | [8 empty] | 0
76 | Смена стекол в оконных переплетах, 6 м2 | 11675.65 | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 0
77 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м | [8 empty] | 0
| ИТОГО по ЦТП-3 | 711.86 | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0
| Теплотрасса | 2161.44
78 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм - 12 вставок длиной 6 м | 389.95 | [7 empty] | 0
79 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: до 80 мм - 160 м | 1563.72 | 37.6 | [5 empty] | 37.6 | 0
80 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 14 задвижек,Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 5 шт. | 3000.83 | [7 empty] | 0
81 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 5 шт. | 1772.36 | [7 empty] | 0
82 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 5 шт. | 11246.2 | [7 empty] | 0
83 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм - 3 шт. |  | 4.2 | [5 empty] | 4.2 | 0
84 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 20846.36 | [7 empty] | 0
85 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт. |  | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0
86 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт. | 355.93 | [7 empty] | 0
87 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 3 шт. | 1440.96 | [7 empty] | 0
88 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 3 шт. | 389.95 | [7 empty] | 0
89 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 80 мм - 7 шт. | 781.86 | 2.4 | [5 empty] | 2.4 | 0
90 | Смена шаровых кранов - 5 шт.,Краны шаровые диаметром: 32 мм - 3 шт. | 3429.52 | [7 empty] | 0
91 | Краны шаровые диаметром: 40 мм - 1 шт. | 886.18 | [7 empty] | 0
92 | Краны шаровые диаметром: 50 мм - 1 шт. | 5231.3 | [7 empty] | 0
93 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной - 3,7 м2, изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты - 16,4 м3 | 1173.04 | 134.3 | [5 empty] | 134.3 | 0
94 | Установка металлических опорных колец - 16,4 м3 |  | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 0
95 | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами - 3,7 м2 | 13688.74 | [7 empty] | 0
| Ремонт кирпичной кладки | [8 empty] | 0
| Изготовление деревянных крышек на колодцы | [8 empty] | 0
| Выкашивание травы |  |  | 79.21 | [5 empty] | 79.21
| ИТОГО по теплотрассе |  | 180.8 | 79.21 |  |  |  |  | 180.8 | 79.21
Котельная село Карамышево
96 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 3 задвижки, установка задвижек диаметром: до 50 мм - 1 шт. | [8 empty] | 0
97 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, | [8 empty] | 0
98 | Установка задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт. |  | 0.6 | 1.55 |  |  |  |  | 0.6 | 1.55
99 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | [8 empty] | 0
100 | Установка задвижек диаметром: до 150 мм - 1 шт. | 0 |  | 3.45 | [5 empty] | 3.45
101 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт. |  | 3.7 | [5 empty] | 3.7 | 0
102 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -1 шт. | 20003.52 | [7 empty] | 0
103 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм - 1 шт. | 15705.13 | [7 empty] | 0
104 | Ремонт насосов - 1 насос | 3861.9 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 17584.2 | 4.3 | 5 |  |  |  |  | 4.3 | 5
| Котельная д. Еметкино | 9641.8
105 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 1 шт. | 39415.64 | [7 empty] | 0
106 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0
107 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 1533.94 | [7 empty] | 0
108 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт. | 8075.36 | [7 empty] | 0
109 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм - 2 шт. | 6819.12 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0
110 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт | 34299.6 | [7 empty] | 0
111 | Ремонт насосов - 1 насос | 6904.15 | 14 | [5 empty] | 14 | 0
| Ремонт дымоходов | [8 empty] | 0
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 88.09 | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0
| Котельная д.Андреево Базары | 5671.56
112 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 1 шт. | [8 empty] | 0
113 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм 1 шт. | [8 empty] | 0
114 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт. |  | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0
115 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт. | [8 empty] | 0
116 | Ремонт насосов, 1 насос | [8 empty] | 0
117 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт. | [8 empty] | 0
| Ремонт кровли |  |  | 0.71 | [5 empty] | 0.71
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 169604.01 | 0.9 | 0.71 |  |  |  |  | 0.9 | 0.71
| ИТОГО материалы на ТО и ТР |  | 327.3 | 135.05 |  |  |  |  | 327.3 | 135.05
Директор А.Г.Александров

## реестр 4 кв
ООО "ТЕПЛОСНАБ"
Реестр предоставленных документов к плану ремонтных работ за 3 квартал 2016 года
№№ п/п | Реквизиты документов (№ и дата акта, справки, сч/фактуры, платежного поручения, товарной накладной и т.п. | Сумма по документу
1 | Свод начислений по заработной плате за 3 квартал 2016 год | 205.76
2 | Отчисления (30,2 %) | 62.14
Техобслуживание газового оборудования
3 | Счет -фактура № 1958/5 и Акт № З-1968 от 31.07.2016 Аварийное обслуживание по локализации и ликвидации аварийной ситуации за июль | 32.11
4 | Счет -фактура № 25702/5 и Акт № З-2592 от 31.08.2016 Аварийное обслуживание по локализации и ликвидации аварийной ситуации за август | 32.11
5 | Счет -фактура № 2760/5 и Акт № З-2777 от 30.09.2016 Аварийное обслуживание по локализации и ликвидации аварийной ситуации за сентябрь | 32.11
| Итого | 96.33
Услуги по ремонту сторонних организаций
6 | Счет -фактура № 663 и Акт № 23 от 31.07.2016 г. Выкашивание травы вдоль теплотрасс и котельных БМК, ЦТП № 1; ЦТП № 2 | 41.59
7 | Счет -фактура № 670 и Акт от 31.07.2016 г. Ремонт котельной БМК-5,0 | 12.22
8 | Счет -фактура № 746 и Акт № 27 от 31.08.2016 г. Выкашивание травы вдоль теплотрасс и котельных № 4; № 9; ЦТП № 1; ЦТП № 2 | 37.62
| Итого | 91.43
15 | Отчет по проводкам расходы на содержание автотранспорта (ГСМ,смазочные масла,запасные части) | 32.68
Акты выполненных работ и акты списания материалов на текущий ремонт
14 | Акт о приемки выполненных работ от 29.07.2016 ТР в котельной № 9 | 0.18
15 | Акт о приемки выполненных работ от 31.08.2016 ТР в котельной БМК-5,0 | 0.36
16 | Акт о приемки выполненных работ от 30.09.2016 ТР в котельной № 4; № 6 | 7.83
17 | Акт о приемки выполненных работ от 130.09.2016 ТР в котельной д. Андреево-Базары | 0.71
18 | Акт о приемки выполненных работ от 30.09.2016 ТР в котельной д. Карамышево | 5
19 | Акт о приемки выполненных работ от 30.09.2016 ТР в котельной БМК-5,0 | 0.3
20 | Акт о приемки выполненных работ от 30.09.2016 ТР в котельной № 1; № 4; № 6; БМК-5,0 | 7.36
21 | Акт о приемки выполненных работ от 30.09.2016 ТР в котельной № 4 | 21.88
| Итого | 43.62
Директор Александров А.Г.

## Лист2
АКТ
выездной проверки выполненных работ по текущему ремонту за 3 квартал 2016 г., предусмотренных за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения ООО «ТЕПЛОСНАБ» на 2016 год
г.Козловка |  | 11 октября 2016 г.
Комиссия в составе главы администрации Козловского городского поселения Яковлева Ф.Е., директора ООО «ТЕПЛОСНАБ» Александрова А.Г., главного инженера ООО «ТЕПЛОСНАБ» Зюляева В.А. произвела выездную проверку выполненных работ по текущему ремонту, предусмотренных за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения ООО «ТЕПЛОСНАБ» за 3 квартал 2016 г. и установила:
| Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | план 3 кв.2016 г., тыс.руб. | факт 3 кв.2016 г., тыс.руб.
Всего за 3 квартал 2016 года |  | 1422.27 | 531.96
1 | Зарплата ремонтного персонала | 643.92 | 205.76
2 | Отчисления (30,2 %) | 194.47 | 62.14
3 | Расходы на содержание транспорта | 37.5 | 32.68
4 | Услуги сторонних организаций | 42.73
5 | Аварийное обслуживание газового оборудования | 103.35 | 96.33
6 | Арендная плата | 73
Котельная №1
7 | Ревизия задвижек диам.: до 150 мм
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм, 6 шт. | 1.1
9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм, 8 шт.
10 | Смена: кранов трехходовых, 2 шт., Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм
11 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм, 5 шт. Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм,2 шт |  | 3.56
12 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт,
13 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт. | 1.2
14 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт.
15 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 1 шт.
16 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт.
17 | Установка манометров - 1 комп.
18 | Ремонт насосов - 4 насоса | 56.1
19 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м
20 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м | 13.5
Окраска масляными составами оборудования
Текущий ремонт электрооборудования
Установка трансформатора тока
Установка стекол
Смена кранов шаровых диаметром до 100 мм
Смена деревянной крышки на колодце
| ИТОГО по котельной № 1 | 71.9 | 3.56
Котельная №4
21 | Ревизия задвижек диам. до150мм - 1 шт.
22 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт |  | 0.8
23 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт | 0.6 | 7.69
24 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт.
25 | Ремонт насосов
26 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм -10 м | 3.8
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 200 мм - 20 м |  | 17.5
| ИТОГО по котельной № 4 | 4.4 | 25.99
Котельная №6
27 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм- 6 шт.
28 | Смена: кранов трехходовых Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт.,
29 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм -4 шт., установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 2 шт. | 0.7
30 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 2 шт,
31 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 1.2
32 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт.
33 | Ремонт насосов - 1 насос
34 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 16 м | 6
35 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 20 м |  | 0.03
Окраска масляными составами оборудования
Установка трансформатора тока
Установка прибора учета холодной воды
| Установка электродвигателя |  | 7.03
| ИТОГО по котельной № 6 | 7.9 | 7.06
Котельная №8
36 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм - 1 задвижка, Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм -1 шт.
37 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, | 0.8
38 | Ремонт насосов - 1 насос
39 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 8 м
| ИТОГО по котельной № 8 | 0.8 | 0
Котельная №9
40 | Ремонт насосов - 2 насоса |  | 0.18
41 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 1 задвижка, Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 3 шт. | 1.1
42 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 3 шт.
43 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт.
44 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт.
45 | Ревизия вентилей диам. до 50 мм - 1 шт. | 0.4
46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -10 шт. | 0.8
47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 6 шт. | 2
48 | Смена: кранов трехходовых 2 шт.,Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт.
49 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 24 м | 9
50 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм 12 м
Окраска масляными составами оборудования
Смена кранов шаровых диаметром до 100 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 325 мм
Установка трансформатора тока
| ИТОГО по котельной № 9 | 13.3 | 0.18
Котельная БМК 5,0
51 | Ремонт насосов - 2 насоса |  | 0.36
52 | Смена: кранов - 6 шт.
53 | Краны дренажные диам.20мм - 2 шт. | 0.2
54 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм - 2 шт.
55 | Ревизия кранов диам.до 50 мм - 4 шт. | 1.6
56 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм, 25 м
57 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 10 м | 6.7 | 0.46
Окраска масляными составами оборудования
Текущий ремонт электрооборудования
Изготовление хомутов
| Ремонт кровли |  | 12.52
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 8.5 | 13.34
ЦТП -1
58 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм, 2 шт.
59 | Установка насосов циркуляционных - 1 насос
60 | Ремонт насосов - 1 насос
61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 24 м
62 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 18 м | 9.2
63 | Окраска масляными составами оборудования - 37 м2
64 | Смена стекол в оконных переплетах - 2 м2
| ИТОГО по ЦТП-1 | 9.2 | 0
ЦТП -2
65 | Ревизия задвижек диам. до 100 мм - 2 шт.
66 | Ремонт насосов - 1 насос
67 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм - 12 м | 3.2
68 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм - 10 м
69 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм - 12 м
70 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм - 6 м
71 | Окраска масляными составами оборудования - 36 м2 | 0.5
72 | Смена стекол в оконных переплетах - 4 м2 | 1.2
| ИТОГО по ЦТП-2 | 4.9 | 0
ЦТП -3
73 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм - 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 2 шт.
74 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт. | 3.7
75 | Окраска масляными составами оборудования - 31 м2
76 | Смена стекол в оконных переплетах, 6 м2 | 1.7
77 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м
| ИТОГО по ЦТП-3 | 5.4 | 0
Теплотрасса
78 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм - 12 вставок длиной 6 м
79 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: до 80 мм - 160 м | 37.6
80 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 14 задвижек,Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 5 шт.
81 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 5 шт.
82 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 5 шт.
83 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм - 3 шт. | 4.2
84 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 2 шт.
85 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт. | 0.9
86 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт.
87 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм - 3 шт.
88 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 3 шт.
89 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 80 мм - 7 шт. | 2.4
90 | Смена шаровых кранов - 5 шт.,Краны шаровые диаметром: 32 мм - 3 шт.
91 | Краны шаровые диаметром: 40 мм - 1 шт.
92 | Краны шаровые диаметром: 50 мм - 1 шт.
93 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной - 3,7 м2, изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты - 16,4 м3 | 134.3
94 | Установка металлических опорных колец - 16,4 м3 | 1.4
95 | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами - 3,7 м2
Ремонт кирпичной кладки
Изготовление деревянных крышек на колодцы
| Выкашивание травы |  | 79.21
| ИТОГО по теплотрассе | 180.8 | 79.21
Котельная село Карамышево
96 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм - 3 задвижки, установка задвижек диаметром: до 50 мм - 1 шт.
97 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт,
98 | Установка задвижек диаметром: до 100 мм - 1 шт. | 0.6 | 1.55
99 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт.
100 | Установка задвижек диаметром: до 150 мм - 1 шт. |  | 3.45
101 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 150 мм - 1 шт. | 3.7
102 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм -1 шт.
103 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм - 1 шт.
104 | Ремонт насосов - 1 насос
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 4.3 | 5
Котельная д. Еметкино
105 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, 2 задвижки, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - 1 шт.
106 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм - 1 шт, | 0.8
107 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - 1 шт.
108 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм - 1 шт.
109 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм - 2 шт. | 0.2
110 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт
111 | Ремонт насосов - 1 насос | 14
Ремонт дымоходов
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 15 | 0
Котельная д.Андреево Базары
112 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 2 задвижка, установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 1 шт.
113 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм 1 шт.
114 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм - 1 шт. | 0.9
115 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм - 1 шт.
116 | Ремонт насосов, 1 насос
117 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм - 2 шт.
| Ремонт кровли |  | 0.71
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 0.9 | 0.71
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 327.3 | 135.05
| Глава администрации Козловского городского поселения | Ф.Е. Яковлев
| Директор ООО "ТЕПЛОСНАБ" | А.Г.Александров
| Главный инженер ООО "ТЕПЛОСНАБ" | В.А.Зюляев

## Зарплата 4 квартал
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснаб"
Свод начислений, удержаний, выплат
за 3 квартал 2016 г.
Отборы
Сотрудники: в списке вспомогательные рабочие ООО "ТЕПЛОСНАБ" 2016 г.
№ п/п |  |  | Оклад | Отпуск очередной | Выходное пособие | Выходные дни | Доплата | ночные | Сверхурочные работы | Итого начислено
|  |  | 101 | 104 | 119 | 120 | 121 | 129 | 137
1 | Антошин Н. В. |  | 1363.64 | [6 empty] | 1363.64
2 | Герасимов О. Ю. |  |  |  | 9497.7 |  |  |  |  | 9497.7
3 | Долгов Н. Д. |  | 22840.91 |  |  |  |  | 34.09 |  | 22875
4 | Егоров В. М. |  | 1363.64 | [6 empty] | 1363.64
5 | Иванов И. И. |  | 33000 |  |  | 375 |  | 75 |  | 33450
6 | Кирилин А. А. |  | 2727.27 |  |  |  | 1363.64 |  | 383.52 | 4474.43
7 | Краснов А. Н. |  | 2727.27 |  |  |  | 1363.64 |  | 383.52 | 4474.43
8 | Лаврентьева А. Н. |  | 22500 | [6 empty] | 22500
9 | Маличкина И. Г. |  | 17964.43 |  |  |  |  | 2395.26 |  | 20359.69
10 | Михайлов В. Н. |  | 2727.27 | [5 empty] | 383.52 | 3110.79
11 | Путин Н. Н. |  | 13738.71 | 6676.32 | [5 empty] | 20415.03
12 | Смолев К. В. |  | 2727.27 | [5 empty] | 383.52 | 3110.79
13 | Филиппов Ф. Е. |  | 27607.29 |  |  |  |  | 3680.97 |  | 31288.26
14 | Шкарбан В. Н. |  | 4363.64 | [5 empty] | 613.64 | 4977.28
15 | Юсова М. Я. |  | 22500 | [6 empty] | 22500
| ИТОГО |  | 178151.34 | 6676.32 | 9497.7 | 375 | 2727.28 | 6185.32 | 2147.72 | 205760.68
Главный бухгалтер Т.Г. Алексеева