## 2 квартал
ООО "ТЕПЛОСНАБ"
выполнение работ по текущему ремонту за 2 квартал 2014 г., предусмотренных за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения
| Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | план 2 кв.2014 г., тыс.руб. | факт 2 кв.2014 г., тыс.руб.
| Всего за 2 квартал 2014 года | 1248.3 | 823.13
| Зарплата ремонтного персонала | 580.28 | 506.81
| Отчисления (30,2 %) | 175.24 | 153.06
| Расходы на содержание транспорта | 51.25 | 22.49
| ТО и ТР приборов учета |  | 5
Режимно-наладочные работы
| Услуги транспорта сторонних организаций |  | 3.99
Установка приборов учета
| Услуги сторонних организаций | 94.85
| Аварийное обслуживание газового оборудования | 84.55 | 83.41
Котельная №1
| Ревизия задвижек до 150 мм -3 ед | 1
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 10 шт | 1
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 10 шт | 3.21
Смена кранов трехходовых - 40 шт
Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм, 4 ед.
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт | 1.11
| Задвижки параллельные фланцевые диам.50 мм - 3 шт. | 1.28
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79
| Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -1 шт | 1.95
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 1 шт | 1.58
Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -1 шт
Установка манометров 1 компл.
| Ремонт насосов -3 шт | 21.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 6 м | 1.71
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 0.71
| Текущий ремонт газового оборудования |  | 0.35
| ИТОГО по котельной № 1 | 34.81 | 1.06
Котельная №4
| Ревизия задвижек до 150 мм - 1 ед. | 0.5 | 0.58
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.32
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт
Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм - 1 шт
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 6 м
| Ремонт насосов -1 шт | 7.06 | 0.19
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 4.31
| ИТОГО по котельной № 4 | 7.88 | 5.08
Котельная №6
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 10 шт | 1.75
Смена кранов трехходовых - 4 шт
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 4 шт | 0.2
| Демонтаж и установка автоматического выключателя - 10 шт |  | 2.2
Смена магнитных пускателей - 20 шт
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм -2 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 2 шт | 0.85
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 0.78
Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -2 шт
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м | 1.5
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 6 м | 3
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 1.91
| Ремонт насосов -3 шт | 20
| ИТОГО по котельной № 6 | 28.08 | 4.11
Котельная №8
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 1 шт | 0.85
Ремонт насосов - 1 шт
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 0.1
| ИТОГО по котельной № 8 | 0.85 | 0.1
Котельная №9
| Ремонт насосов -5 шт | 10
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -2 шт | 0.85
| Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 10 ед | 0.21
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 20 ед. | 0.9 | 0.8
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 10ед.
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79
Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -1 шт
Смена кранов трехходовых - 40 шт
Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 7 шт
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 12 м | 3
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 6.14
| ИТОГО по котельной № 9 | 16.12 | 6.94
Котельная БМК 5,0
Ремонт насосов -2 шт
Смена кранов 10 шт
| Краны дренажные диам. 20 мм - 2 шт | 0.09 | 0.51
Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 2 шт
| ТР электрооборудования |  | 0.1
Ревизия кранов диам. до 50 мм -1 шт
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 12 м | 5.74
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 5.83 | 0.61
ЦТП -1
| Ревизия вентилей диам..до 100 мм -2 ед. | 0.4
Установка насосов циркуляционных-1 ед.
| Ремонт насосов -1 шт. | 14.12
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 24 м
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 18 м | 8.7
Окраска стекол в оконных переплетах, 1,5 м2
Смена стекол в оконных переплетах, 1,5 м2
| Текущий ремонт здания |  | 1.65
| ИТОГО по ЦТП-1 | 23.22 | 1.65
ЦТП -2
| Ревизия задвижек до 100 мм - 2 ед. | 0.5
Ремонт насосов - 2 шт
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32 мм - 6 м | 1.5
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 6 м
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 12 м
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100 мм - 6 м | 3.87
Окраска масляными составами оборудования 35 м2
| Смена стекол в оконных переплетах 4 м2 | 1.16
| Текущий ремонт здания |  | 4.25
| ИТОГО по ЦТП-2 | 7.03 | 4.25
ЦТП -3
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 1.57
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -2 шт | 1.95
Окраска масляными составами оборудования 22,5 м2
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 6 м
Смена стекол в оконных переплетах 1,2м2
| ИТОГО по ЦТП-3 | 3.52 | 0
Теплотрасса
Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 6 вставок по 6 м
| Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-150 м | 18.3 | 0.12
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 9 шт | 1
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -9 шт
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 10 шт | 3.93 | 0.28
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам.80 мм -3 шт | 2.37
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 100 мм -3 шт
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до125мм - 1 шт
Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -1 шт
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150мм - 3 шт | 2.76
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 150 мм -3 шт | 5.72
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых соединений диам.до 80 мм-7 шт |  | 0.39
Смена шпровых клапанов - 5 шт
| Краны шаровые диам. 32 мм -2 шт | 2.85
Краны шаровые диам. 40 мм -1 шт
| Краны шаровые диам. 50 мм -2 шт | 4.03
| Краны шаровые диам. 80 мм -1 шт |  | 4.77
| Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты 10 м3 | 41.31 | 1.98
| Установка металлическихз опорных колец 10 м3 | 0.43
| Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами 200 м2 | 18
| ИТОГО по теплотрассе | 100.7 | 7.54
Котельная село Карамышево
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 50 мм -1 шт | 0.85
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 100 мм -1 шт | 1.95
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 1 шт
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 150 мм -1 шт
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1 шт | 0.08
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 2 шт
| Ремонт насосов -1 шт | 14.12 | 0.1
| Текущий ремонт автоматики котлов |  | 5
| Текущий ремонт газоходов |  | 2.18
| Текущий ремонт газового оборудования |  | 0.19
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 17 | 7.47
Котельная д. Еметкино
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -1 шт | 0.85
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм -1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -1 шт | 1.95
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 3 шт
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт
| Ремонт насосов центробежных-1 шт | 10
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 12.8 | 0
Котельная д.Андреево Базары
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 1 шт | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -2 шт | 0.42
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 125 мм - 1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -1 шт | 3.5
Установка насосов центробежных-1 шт
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 2.06
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 4.29 | 2.06
Внутренние эл.сети и газовый участок
| Текущий ремонт электрооборудования и газового оборудования |  | 7.5
| ИТОГО по внутренним эл.сетям и газового участка |  | 7.5
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 262.13 | 48.37