## 3 квартал
ООО "ТЕПЛОСНАБ"
выполнение работ по текущему ремонту за 3 квартал 2014 г., предусмотренных за счет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения
| Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | план 3 кв.2014 г., тыс.руб. | факт 3 кв.2014 г., тыс.руб.
| Всего за 3 квартал 2014 года | 1293.97 | 644.74
| Зарплата ремонтного персонала | 580.28 | 411.08
| Отчисления (30,2 %) | 175.24 | 124.15
| Расходы на содержание транспорта | 51.25 | 53.86
ТО и ТР приборов учета
Режимно-наладочные работы
Услуги транспорта сторонних организаций
Установка приборов учета
| Услуги сторонних организаций | 94.85
| Аварийное обслуживание газового оборудования | 84.55 | 27.8
Котельная №1
Ревизия задвижек до 150 мм -3 ед
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 10 шт | 0.66
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 10 шт
| Смена кранов трехходовых - 40 шт | 0.02
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм, 4 ед. | 0.4
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт
Задвижки параллельные фланцевые диам.50 мм - 3 шт.
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт
Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -1 шт
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -1 шт | 3.81
| Установка манометров 1 компл. | 0.65
| Ремонт насосов -3 шт | 21.19 | 0.19
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 4.25 | 2.67
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 6 м
Текущий ремонт электрооборудования
Текущий ремонт газового оборудования
| ИТОГО по котельной № 1 | 30.98 | 2.86
Котельная №4
Ревизия задвижек до 150 мм - 1 ед.
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.32
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79
Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм - 1 шт
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 6 м | 2.1 | 0.64
| Ремонт насосов -1 шт | 7.07
Текущий ремонт электрооборудования
| ИТОГО по котельной № 4 | 10.28 | 0.64
Котельная №6
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 10 шт | 1.46 | 1.05
| Смена кранов трехходовых - 4 шт | 0.02
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 4 шт | 0.2
| Демонтаж и установка автоматического выключателя - 10 шт | 0.27
| Смена магнитных пускателей - 20 шт | 1
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм -2 шт | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 2 шт | 0.85
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт
| Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -2 шт | 1.96
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м | 2.04
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 6 м
| Текущий ремонт электрооборудования | 20
| Ремонт насосов -3 шт |  | 0.08
| ИТОГО по котельной № 6 | 28.17 | 1.13
Котельная №8
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт | 0.37
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 1 шт
| Ремонт насосов - 1 шт | 14.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 2.75
Текущий ремонт электрооборудования
| ИТОГО по котельной № 8 | 17.32 | 0
Котельная №9
| Ремонт насосов -5 шт | 10 | 3.47
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -2 шт | 0.85
| Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 10 ед | 0.2
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 20 ед. | 0.7
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 10ед. | 3
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -1 шт | 1.95
Смена кранов трехходовых - 40 шт
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 7 шт | 0.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 2 | 0.8
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 12 м | 2.74 | 1.35
| Текущий ремонт здания |  | 4.36
Текущий ремонт электрооборудования
| ИТОГО по котельной № 9 | 22.01 | 9.98
Котельная БМК 5,0
| Ремонт насосов -2 шт | 14.12
| Смена кранов 10 шт | 0.02
Краны дренажные диам. 20 мм - 2 шт
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 2 шт | 0.1
| ТР электрооборудования | 0.41
| Ревизия кранов диам. до 50 мм -1 шт | 4.25
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 12 м
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 18.9 | 0
ЦТП -1
| Ревизия вентилей диам..до 100 мм -2 ед. | 0.57
| Установка насосов циркуляционных-1 ед. | 28.4
Ремонт насосов -1 шт.
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 24 м | 8.49
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 18 м
| Окраска стекол в оконных переплетах, 1,5 м2 | 0.5
| Смена стекол в оконных переплетах, 1,5 м2 | 0.43
| Текущий ремонт здания |  | 6.41
| ИТОГО по ЦТП-1 | 38.39 | 6.41
ЦТП -2
| Ревизия задвижек до 100 мм - 2 ед. | 0.47
Ремонт насосов - 2 шт
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32 мм - 6 м
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 6 м | 2.12
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 12 м
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100 мм - 6 м
| Окраска масляными составами оборудования 35 м2 | 0.51
Смена стекол в оконных переплетах 4 м2
| Текущий ремонт здания |  | 6.41
| ИТОГО по ЦТП-2 | 3.1 | 6.41
ЦТП -3
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -2 шт | 1.95
| Окраска масляными составами оборудования 22,5 м2 | 0.32
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 6 м | 2.12
| Смена стекол в оконных переплетах 1,2м2 | 0.35
| ИТОГО по ЦТП-3 | 4.74 | 0
Теплотрасса
| Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 6 вставок по 6 м | 14.85
| Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-150 м | 18.3
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 9 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -9 шт | 2
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 10 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам.80 мм -3 шт | 2
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 100 мм -3 шт
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до125мм - 1 шт
Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -1 шт
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150мм - 3 шт | 2
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 150 мм -3 шт | 5.72
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых соединений диам.до 80 мм-7 шт | 2.25
Смена шпровых клапанов - 5 шт
Краны шаровые диам. 32 мм -2 шт
| Краны шаровые диам. 40 мм -1 шт | 1.81
Краны шаровые диам. 50 мм -2 шт
| Краны шаровые диам. 80 мм -1 шт | 4.35
| Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты 10 м3 | 41.32
| Установка металлическихз опорных колец 10 м3 | 0.44 | 0.1
| Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами 200 м2 | 10
| ИТОГО по теплотрассе | 105.04 | 0.1
Котельная село Карамышево
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 1 шт | 0.37
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 50 мм -1 шт
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 100 мм -1 шт
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 1 шт | 1.59
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 150 мм -1 шт | 3.81
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1 шт
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 2 шт | 0.33
Ремонт насосов -1 шт
Текущий ремонт автоматики котлов
Текущий ремонт газоходов
Текущий ремонт газового оборудования
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 6.89 | 0
Котельная д. Еметкино
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -1 шт
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм -1 шт | 0.79
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -1 шт
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 3 шт | 0.24
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.64
| Ремонт насосов центробежных-1 шт | 4.12 | 0.1
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 5.79 | 0.1
Котельная д.Андреево Базары
Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 1 шт
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -2 шт | 0.43
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 125 мм - 1 шт | 1.32
| Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -1 шт | 14.12
Установка насосов центробежных-1 шт
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт | 0.32
Текущий ремонт здания
| Текущий ремонт электрооборудования |  | 0.22
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 16.19 | 0.22
Внутренние эл.сети и газовый участок
Текущий ремонт электрооборудования и газового оборудования
| ИТОГО по внутренним эл.сетям и газового участка |  | 0
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 307.8 | 27.85